## DuLieu
DỮ LIỆU NHẬT KÝ THI CÔNG
Stt | Hạng mục/Bộ phận | Ngày thi công |  | Ngày Nghiệm thu |  | Thời tiết | Nhân lực |  | Nhật ký
|  | Từ | Đến | Ngày | Giờ |  | KT | CN
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10]
1 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách |  |  | 2022-10-05 | 15:00 | Bình thường |  |  | - Nghiệm thu chất lượng cát san nền, vải địa kỹ thuật loại không dệt có có cường độ kéo đứt P>=12KN/m trước khi thi công
2 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-04 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 16:00 | Nắng | 2 | 8 | - ĐÀO ĐẤT NỀN ĐƯỜNG, NỀN HÈ TỪ CỌC 2 ĐẾN CỌC 7 (BÊN PHẢI TUYẾN) VÀ TỪ CỌC 7 ĐẾN CỌC 12 (2 BÊN) ĐOẠN 1.
3 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 17:00 | Nắng | 2 | 10 | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 2.
4 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 18:00 | Bình thường | 2 | 10 | - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 3.
5 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 19:00 | Nắng | 1 | 5 | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.
6 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 20:00 | Nắng | 1 | 5 | - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.
7 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách |  |  | 2022-10-14 | 21:00 | Nắng | 0.7 | 4 | - Nghiệm thu chất lượng cát san nền, vải địa kỹ thuật loại không dệt có có cường độ kéo đứt P>=12KN/m trước khi thi công
8 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-13 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 22:00 | Nắng | 2 | 5 | - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) đoạn 1.
9 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 23:00 | Bình thường | 2 | 4.6667 | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1.
10 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 24:00 | Nắng | 2 | 4.6667 | - Đắp đất bao taluy từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.
11 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 25:00 | Nắng | 1 | 4.6667 | - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.
12 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 2022-10-16 | 26:00 | Nắng | 1 | 4.6667 | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.
13 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 2022-10-16 | 27:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đắp đất bao taluy từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.
14 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 2022-10-16 | 28:00 | Bình thường | 2 | 4.6667 | - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1.
15 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 29:00 | Nắng | 2 | 4.6667 | - Đổ bê tông cống hộp BTCT BxH (900x600) đợt 8 (28 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.
16 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 30:00 | Nắng | 2 | 4.6667 | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.
17 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 31:00 | Nắng | 1 | 4.6667 | - Đắp đất bao taluy từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1.
18 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-16 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 32:00 | Bình thường | 1 | 4.6667 | - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.
19 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 33:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Trải vải địa kỹ thuật nền đường từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên)
20 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 34:00 | Nắng | 2 | 4.6667 | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.
21 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 35:00 | Nắng | 2 | 4.6667 | - Đắp đất bao taluy từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.
22 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 36:00 | Bình thường | 2 | 4.6667 | - Đắp cát nền đường (50cm trên cùng) từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.
23 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 37:00 | Nắng | 1 | 4.6667 | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 1.
24 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 38:00 | Nắng | 1 | 4.6667 | - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.
25 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-22 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 39:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.
26 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-22 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 40:00 | Bình thường | 2 | 4.6667 | - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1.
27 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách |  |  | 2022-10-23 | 41:00 | Nắng | 2 | 4.6667 | - Nghiệm thu chất lượng cát san nền, vải địa kỹ thuật loại không dệt có có cường độ kéo đứt P>=12KN/m trước khi thi công
28 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-22 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 42:00 | Nắng | 2 | 4.6667 | - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) đoạn 1.
29 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-23 | 2022-10-23 | 2022-10-24 | 43:00 | Nắng | 1 | 4.6667 | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1.
30 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-23 | 2022-10-23 | 2022-10-24 | 44:00 | Bình thường | 1 | 4.6667 | - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.
31 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 45:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.
32 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 46:00 | Nắng | 2 | 4.6667 | - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.
33 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 47:00 | Nắng | 2 | 4.6667 | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.
34 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 48:00 | Bình thường | 2 | 4.6667 | - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.
35 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 49:00 | Nắng | 1 | 4.6667 | - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.
36 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 50:00 | Nắng | 1 | 4.6667 | - Trải vải địa kỹ thuật nền đường từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên)
37 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 51:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.
38 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 52:00 | Bình thường | 2 | 4.6667 | - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.
39 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 53:00 | Nắng | 2 | 4.6667 | - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 2 và 50cm trên lớp vải địa, độ chặt K95 đoạn 1.
40 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 54:00 | Nắng | 2 | 4.6667 | - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1.
41 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-29 | 55:00 | Nắng | 1 | 4.6667 | - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1.
42 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-29 | 2022-10-29 | 2022-10-30 | 56:00 | Bình thường | 1 | 4.6667 | - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.
43 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-29 | 2022-10-29 | 2022-10-30 | 57:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.
44 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-30 | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 58:00 | Nắng | 2 | 4.6667 | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 1.
45 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-30 | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 59:00 | Nắng | 2 | 4.6667 | - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.
46 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-10-30 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 60:00 | Bình thường | 2 | 4.6667 | - Đào đất móng cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.
47 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 61:00 | Nắng | 1 | 4.6667 | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.
48 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 62:00 | Nắng | 1 | 4.6667 | - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.
49 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-01 | 63:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1.
50 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách |  |  | 2022-11-01 | 64:00 | Bình thường | 2 | 4.6667 | - Nghiệm thu chất lượng cát san nền, vải địa kỹ thuật loại không dệt có có cường độ kéo đứt P>=12KN/m trước khi thi công
51 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-10-31 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 65:00 | Nắng | 2 | 4.6667 | - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1.
52 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách |  |  | 2022-10-31 | 66:00 | Nắng | 2 | 4.6667 | - Nghiệm thu chất lượng bê tông tấm đáy cống B600 đợt 21 (149 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.
53 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 67:00 | Nắng | 1 | 4.6667 | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1.
54 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 68:00 | Bình thường | 1 | 4.6667 | - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1.
55 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-02 | 69:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.
56 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-11-01 | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 70:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, M4 đến G3, M5 đến G4 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.
57 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 71:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.
58 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 72:00 | Bình thường | 0.7 | 4.6667 | - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.
59 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 73:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.
60 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 74:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.
61 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 75:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.
62 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 76:00 | Bình thường | 0.7 | 4.6667 | - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.
63 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách |  |  | 2022-11-03 | 77:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Nghiệm thu chất lượng bê tông tấm đáy cống B600 đợt 22 (149 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.
64 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 78:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Trải vải địa kỹ thuật nền đường từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên)
65 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 79:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Gia công lắp dựng ván khuôn móng cống thoát nước thải qua đường BxH (900x600) ga GH1 đến GT2.
66 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-05 | 2022-11-05 | 2022-11-06 | 80:00 | Bình thường | 0.7 | 4.6667 | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.
67 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-05 | 2022-11-05 | 2022-11-06 | 81:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.
68 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-05 | 2022-11-05 | 2022-11-06 | 82:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 2 và 50cm trên lớp vải địa, độ chặt K95 đoạn 1.
69 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-11-05 | 2022-11-05 | 2022-11-05 | 83:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đổ bê tông móng cống thoát nước thải qua đường BxH (900x600) ga GH1 đến GT2. Bê tông đá 2x4 mác 150.
70 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-06 | 2022-11-06 | 2022-11-07 | 84:00 | Bình thường | 0.7 | 4.6667 | - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1.
71 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-06 | 2022-11-06 | 2022-11-07 | 85:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.
72 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách |  |  | 2022-11-07 | 86:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Nghiệm thu chất lượng đế cống và ống cống D750, D1000; cống hộp BxH (900x600); tấm đáy cống B600; đế ga H, đế ga M, đế ga GT và GH trước khi thi công.
73 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách |  |  | 2022-11-06 | 87:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Nghiệm thu chất lượng bê tông tấm đáy cống B600 đợt 23 (149 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.
74 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 88:00 | Bình thường | 0.7 | 4.6667 | - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.
75 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 89:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, H61 đến G34; cống hộp BxH (900x600), tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.
76 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 90:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đào đất móng cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.
77 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách |  |  | 2022-11-07 | 91:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Nghiệm thu chất lượng bê tông tấm đan cống B600 đợt 10 (248 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.
78 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 92:00 | Bình thường | 0.7 | 4.6667 | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 1.
79 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 93:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.
80 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách |  |  | 2022-11-08 | 94:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Nghiệm thu bê tông móng cống thoát nước thải qua đường BxH (900x600) ga GH1 đến GT2. Bê tông đá 2x4 mác 150.
81 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách |  |  | 2022-11-08 | 95:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Nghiệm thu chất lượng bê tông tấm đan cống B600 đợt 11 (248 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.
82 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 96:00 | Bình thường | 0.7 | 4.6667 | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.
83 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 97:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.
84 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 98:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1.
85 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách |  |  | 2022-11-10 | 99:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Nghiệm thu chất lượng cát san nền, vải địa kỹ thuật loại không dệt có có cường độ kéo đứt P>=12KN/m trước khi thi công
86 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-09 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 100:00 | Bình thường | 0.7 | 4.6667 | - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) đoạn 1.
87 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-11-09 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 101:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.
88 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 102:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1.
89 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 103:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1.
90 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 104:00 | Bình thường | 0.7 | 4.6667 | - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.
91 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách |  |  | 2022-11-10 | 105:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Nghiệm thu chất lượng bê tông cống hộp BTCT BxH (900x600) đợt 7 (29 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.
92 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-12 | 106:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.
93 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-12 | 107:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.
94 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-12 | 108:00 | Bình thường | 0.7 | 4.6667 | - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.
95 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách |  |  | 2022-11-12 | 109:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Nghiệm thu chất lượng đế cống và ống cống D750, D1000; tấm đáy cống B600; đế ga H, đế ga M, đế ga GT và GH trước khi thi công.
96 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-12 | 2022-11-12 | 2022-11-13 | 110:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.
97 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-12 | 2022-11-12 | 2022-11-13 | 111:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.
98 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-12 | 2022-11-12 | 2022-11-13 | 112:00 | Bình thường | 0.7 | 4.6667 | - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.
99 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-13 | 2022-11-13 | 2022-11-14 | 113:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Trải vải địa kỹ thuật nền đường từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên)
100 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 114:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.
101 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 115:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.
102 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-15 | 116:00 | Bình thường | 0.7 | 4.6667 | - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 2 và 50cm trên lớp vải địa, độ chặt K95 đoạn 1.
103 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 117:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1.
104 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 118:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.
105 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-11-15 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 119:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.
106 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 120:00 | Bình thường | 0.7 | 4.6667 | - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.
107 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 121:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 1.
108 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 122:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 1.
109 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 123:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.
110 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 124:00 | Bình thường | 0.7 | 4.6667 | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.
111 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 125:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.
112 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-19 | 126:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1.
113 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 2022-11-20 | 127:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1.
114 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 2022-11-20 | 128:00 | Bình thường | 0.7 | 4.6667 | - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1.
115 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 2022-11-20 | 129:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.
116 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 2022-11-21 | 130:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.
117 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 2022-11-21 | 131:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.
118 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 2022-11-21 | 132:00 | Bình thường | 0.7 | 4.6667 | - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.
119 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-11-20 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 133:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.
120 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 134:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.
121 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 135:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.
122 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 136:00 | Bình thường | 0.7 | 4.6667 | - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.
123 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 137:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Trải vải địa kỹ thuật nền đường từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến)
124 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 138:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.
125 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 139:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.
126 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 140:00 | Bình thường | 0.7 | 4.6667 | - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 2 và 50cm trên lớp vải địa, độ chặt K95 đoạn 1.
127 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 141:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1.
128 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 142:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.
129 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-11-24 | 2022-11-27 | 2022-11-27 | 143:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Trát tường, láng đáy ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.
130 | Đường giao thông, hè đường và dải phân cách | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 144:00 | Bình thường | 0.7 | 4.6667 | - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.
131 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-10-01 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 145:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Trồng cây trên hè
132 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-02 | 146:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép tấm đáy cống B600 đợt 21 (149 cấu kiện)
133 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 147:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đổ bê tông tấm đáy cống B600 đợt 21 (149 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.
134 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 148:00 | Bình thường | 0.7 | 4.6667 | - Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép tấm đáy cống B600 đợt 22 (149 cấu kiện)
135 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 149:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đổ bê tông tấm đáy cống B600 đợt 22 (149 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.
136 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-08 | 150:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép tấm đáy cống B600 đợt 23 (149 cấu kiện)
137 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-10-09 | 2022-10-09 | 2022-10-09 | 151:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đổ bê tông tấm đáy cống B600 đợt 23 (149 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.
138 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-10-09 | 2022-10-09 | 2022-10-09 | 152:00 | Bình thường | 0.7 | 4.6667 | - Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép tấm đan cống B600 đợt 10 (248 cấu kiện)
139 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 153:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đổ bê tông tấm đan cống B600 đợt 10 (248 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.
140 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 154:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép tấm đan cống B600 đợt 11 (248 cấu kiện)
141 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 155:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đổ bê tông tấm đan cống B600 đợt 11 (248 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.
142 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 156:00 | Bình thường | 0.7 | 4.6667 | - Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép cống hộp BTCT BxH (900x600) đợt 7 (29 cấu kiện)
143 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 157:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đổ bê tông cống hộp BTCT BxH (900x600) đợt 7 (29 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.
144 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 158:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép cống hộp BTCT BxH (900x600) đợt 8 (28 cấu kiện)
145 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-11-12 | 2022-11-19 | 2022-11-20 | 159:00 | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.
146 | Hệ thống thoát nước trên hè |  |  | 2022-11-12 |  | Bình thường | 0.7 | 4.6667 | - Nghiệm thu chất lượng bê tông cống hộp BTCT BxH (900x600) đợt 8 (28 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.
147 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 2022-11-26 |  | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đào đất móng cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.
148 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-11-27 | 2022-11-27 | 2022-11-28 |  | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Gia công lắp dựng ván khuôn đệm đầu tường cống B600 từ ga GH1 đến GT2.
149 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-11-27 | 2022-11-29 | 2022-11-29 |  | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.
150 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-28 |  | Bình thường | 0.7 | 4.6667 | - Đổ bê tông đệm đầu tường cống B600 từ ga GH1 đến GT2. Bê tông đá 1x2 mác 200
151 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-11-29 | 2022-12-02 | 2022-12-02 |  | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Trát tường, láng đáy ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.
152 | Hệ thống thoát nước trên hè |  |  | 2022-11-30 |  | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Nghiệm thu chất lượng đế cống và ống cống D750, D1250; tấm đáy cống B600; đế ga H, đế ga M, đế ga GT và GH trước khi thi công.
153 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-11-30 | 2022-12-07 | 2022-12-08 |  | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.
154 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-03 |  | Bình thường | 0.7 | 4.6667 | - Gia công lắp dựng ván khuôn đệm đầu tường cống B600 từ ga GT2 đến GT7.
155 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-12-03 | 2022-12-03 | 2022-12-03 |  | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đổ bê tông đệm đầu tường cống B600 từ ga GT2 đến GT7. Bê tông đá 1x2 mác 200
156 | Hệ thống thoát nước trên hè |  |  | 2022-12-05 |  | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Nghiệm thu chất lượng tấm đan cống B600 trước khi thi công.
157 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-12-07 |  | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Lắp đặt tấm đan cống B600 cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.
158 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-08 |  | Bình thường | 0.7 | 4.6667 | - Gia công lắp dựng cốt thép, ván khuôn đệm đầu tường ga H, ga M cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.
159 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-07 |  | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đổ bê tông đệm đầu tường ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27. Bê tông đá 1x2 mác 250.
160 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 2022-12-08 |  | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đổ bê tông đệm đầu tường ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. Bê tông đá 1x2 mác 200.
161 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-12-08 | 2022-12-19 | 2022-12-19 |  | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.
162 | Hệ thống thoát nước trên hè |  |  | 2022-12-10 |  | Bình thường | 0.7 | 4.6667 | - Nghiệm thu chất lượng tấm đan cống B600 trước khi thi công.
163 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-12-10 | 2022-12-11 | 2022-12-12 |  | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Lắp đặt tấm đan cống B600 cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.
164 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-13 |  | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Gia công lắp dựng cốt thép, ván khuôn đệm đầu tường ga H, ga M cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.
165 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-12 |  | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đổ bê tông đệm đầu tường ga H, ga M cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7. Bê tông đá 1x2 mác 250.
166 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-13 |  | Bình thường | 0.7 | 4.6667 | - Đổ bê tông đệm đầu tường ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. Bê tông đá 1x2 mác 200.
167 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-12-17 | 2022-12-20 | 2022-12-20 |  | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Trát tường, láng đáy ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.
168 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-21 |  | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Gia công lắp dựng ván khuôn đệm đầu tường cống B600 từ ga GT8 đến GT12.
169 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 2022-12-21 |  | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đổ bê tông đệm đầu tường cống B600 từ ga GT8 đến GT12. Bê tông đá 1x2 mác 200
170 | Hệ thống thoát nước trên hè |  |  | 2022-12-26 |  | Bình thường | 0.7 | 4.6667 | - Nghiệm thu chất lượng bê tông đệm đầu tường cống B600 từ ga GH1 đến GT2. Bê tông đá 1x2 mác 200
171 | Hệ thống thoát nước trên hè |  |  | 2022-12-28 |  | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Nghiệm thu chất lượng tấm đan cống B600 trước khi thi công.
172 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2022-12-30 |  | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Lắp đặt tấm đan cống B600 cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.
173 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Gia công lắp dựng cốt thép, ván khuôn đệm đầu tường ga H, ga M cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37; ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.
174 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  | Bình thường | 0.7 | 4.6667 | - Đổ bê tông đệm đầu tường ga H, ga M cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37. Bê tông đá 1x2 mác 250.
175 | Hệ thống thoát nước trên hè |  |  | 2022-12-31 |  | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Nghiệm thu chất lượng bê tông đệm đầu tường cống B600 từ ga GT2 đến GT7. Bê tông đá 1x2 mác 200
176 | Hệ thống thoát nước trên hè | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 |  | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Đổ bê tông đệm đầu tường ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12. Bê tông đá 1x2 mác 200.
177 | Hệ thống thoát nước trên hè |  |  | 2020-01-05 |  | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Nghiệm thu chất lượng bê tông đệm đầu tường ga H, ga M cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.
178 | Hệ thống thoát nước trên hè |  |  | 2020-01-10 |  | Bình thường | 0.7 | 4.6667 | - Nghiệm thu chất lượng bê tông đệm đầu tường ga H, ga M cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.
179 | Hệ thống thoát nước trên hè |  |  | 2020-01-18 |  | Nắng | 0.7 | 4.6667 | - Nghiệm thu chất lượng bê tông đệm đầu tường cống B600 từ ga GT8 đến GT12. Bê tông đá 1x2 mác 200

## Tempvtv1 (hidden)
nguyengiangvtv8u7f4hNhatKy!$H$1
1
3
NhatKy
1
1

## NgayVietNhatKy
[STT] | [Ngày viết] | [Diễn biến công việc] | [Nghiệm thu] | [Kỹ thuật] | [Công nhân] | [Thời tiết] | [Vệ sinh môi trường] | [an toàn lao động] | [KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT] | [KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG] | [Ngày_Text]
11
STT | Ngày viết Nhật ký | a. Diễn biến công việc thực hiện: | b. Nghiệm thu công việc: | Kỹ thuật | Công nhân | Thời tiết | c. Công tác vệ sinh môi trường: | c. Công tác an toàn lao động | 4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có): | KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có): | Ngày_Text
1 | 2022-10-04 | - ĐÀO ĐẤT NỀN ĐƯỜNG, NỀN HÈ TỪ CỌC 2 ĐẾN CỌC 7 (BÊN PHẢI TUYẾN) VÀ TỪ CỌC 7 ĐẾN CỌC 12 (2 BÊN) ĐOẠN 1. - Trồng cây trên hè - Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép tấm đáy cống B600 đợt 22 (149 cấu kiện) |  | 4 | 18 | Nắng | Tốt | Tốt | Không | Không | Ngày 04 tháng 10 năm 2022
2 | 2022-10-05 | - ĐÀO ĐẤT NỀN ĐƯỜNG, NỀN HÈ TỪ CỌC 2 ĐẾN CỌC 7 (BÊN PHẢI TUYẾN) VÀ TỪ CỌC 7 ĐẾN CỌC 12 (2 BÊN) ĐOẠN 1. - Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép tấm đáy cống B600 đợt 22 (149 cấu kiện) | - Nghiệm thu chất lượng cát san nền, vải địa kỹ thuật loại không dệt có có cường độ kéo đứt P>=12KN/m trước khi thi công - Trồng cây trên hè - Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép tấm đáy cống B600 đợt 22 (149 cấu kiện) | 3 | 13 |  | Bình thường | Tốt | Không | Không | Ngày 05 tháng 10 năm 2022
3 | 2022-10-06 | - ĐÀO ĐẤT NỀN ĐƯỜNG, NỀN HÈ TỪ CỌC 2 ĐẾN CỌC 7 (BÊN PHẢI TUYẾN) VÀ TỪ CỌC 7 ĐẾN CỌC 12 (2 BÊN) ĐOẠN 1. - Đổ bê tông tấm đáy cống B600 đợt 22 (149 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200. | - Đổ bê tông tấm đáy cống B600 đợt 22 (149 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200. | 3 | 13 | Nắng | Tốt | Tốt | Không | Không | Ngày 06 tháng 10 năm 2022
4 | 2022-10-07 | - ĐÀO ĐẤT NỀN ĐƯỜNG, NỀN HÈ TỪ CỌC 2 ĐẾN CỌC 7 (BÊN PHẢI TUYẾN) VÀ TỪ CỌC 7 ĐẾN CỌC 12 (2 BÊN) ĐOẠN 1. - Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép tấm đáy cống B600 đợt 23 (149 cấu kiện) |  | 3 | 13 | Nắng | Bình thường | Tốt | Không | Không | Ngày 07 tháng 10 năm 2022
5 | 2022-10-08 | - ĐÀO ĐẤT NỀN ĐƯỜNG, NỀN HÈ TỪ CỌC 2 ĐẾN CỌC 7 (BÊN PHẢI TUYẾN) VÀ TỪ CỌC 7 ĐẾN CỌC 12 (2 BÊN) ĐOẠN 1. - Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép tấm đáy cống B600 đợt 23 (149 cấu kiện) | - Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép tấm đáy cống B600 đợt 23 (149 cấu kiện) | 3 | 13 |  | Tốt | Tốt | Không | Không | Ngày 08 tháng 10 năm 2022
6 | 2022-10-09 | - ĐÀO ĐẤT NỀN ĐƯỜNG, NỀN HÈ TỪ CỌC 2 ĐẾN CỌC 7 (BÊN PHẢI TUYẾN) VÀ TỪ CỌC 7 ĐẾN CỌC 12 (2 BÊN) ĐOẠN 1. - Đổ bê tông tấm đáy cống B600 đợt 23 (149 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200. - Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép tấm đan cống B600 đợt 10 (248 cấu kiện) | - Đổ bê tông tấm đáy cống B600 đợt 23 (149 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200. - Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép tấm đan cống B600 đợt 10 (248 cấu kiện) | 4 | 18 | Nắng | Bình thường | Tốt | Không | Không | Ngày 09 tháng 10 năm 2022
7 | 2022-10-10 | - ĐÀO ĐẤT NỀN ĐƯỜNG, NỀN HÈ TỪ CỌC 2 ĐẾN CỌC 7 (BÊN PHẢI TUYẾN) VÀ TỪ CỌC 7 ĐẾN CỌC 12 (2 BÊN) ĐOẠN 1. - Đổ bê tông tấm đan cống B600 đợt 10 (248 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200. - Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép tấm đan cống B600 đợt 11 (248 cấu kiện) | - Đổ bê tông tấm đan cống B600 đợt 10 (248 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200. - Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép tấm đan cống B600 đợt 11 (248 cấu kiện) | 4 | 18 | Nắng | Tốt | Tốt | Không | Không | Ngày 10 tháng 10 năm 2022
8 | 2022-10-11 | - ĐÀO ĐẤT NỀN ĐƯỜNG, NỀN HÈ TỪ CỌC 2 ĐẾN CỌC 7 (BÊN PHẢI TUYẾN) VÀ TỪ CỌC 7 ĐẾN CỌC 12 (2 BÊN) ĐOẠN 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 2. - Đổ bê tông tấm đan cống B600 đợt 11 (248 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200. - Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép cống hộp BTCT BxH (900x600) đợt 7 (29 cấu kiện) | - Đổ bê tông tấm đan cống B600 đợt 11 (248 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200. | 6 | 28 | Nắng | Bình thường | Tốt | Không | Không | Ngày 11 tháng 10 năm 2022
9 | 2022-10-12 | - ĐÀO ĐẤT NỀN ĐƯỜNG, NỀN HÈ TỪ CỌC 2 ĐẾN CỌC 7 (BÊN PHẢI TUYẾN) VÀ TỪ CỌC 7 ĐẾN CỌC 12 (2 BÊN) ĐOẠN 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 2. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 3. - Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép cống hộp BTCT BxH (900x600) đợt 7 (29 cấu kiện) | - Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép cống hộp BTCT BxH (900x600) đợt 7 (29 cấu kiện) | 7 | 33 | Bình thường | Tốt | Tốt | Không | Không | Ngày 12 tháng 10 năm 2022
10 | 2022-10-13 | - ĐÀO ĐẤT NỀN ĐƯỜNG, NỀN HÈ TỪ CỌC 2 ĐẾN CỌC 7 (BÊN PHẢI TUYẾN) VÀ TỪ CỌC 7 ĐẾN CỌC 12 (2 BÊN) ĐOẠN 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) đoạn 1. - Đổ bê tông cống hộp BTCT BxH (900x600) đợt 7 (29 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200. - Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép cống hộp BTCT BxH (900x600) đợt 8 (28 cấu kiện) | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 2. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 3. - Đổ bê tông cống hộp BTCT BxH (900x600) đợt 7 (29 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200. | 8 | 33 | Nắng | Bình thường | Tốt | Không | Không | Ngày 13 tháng 10 năm 2022
11 | 2022-10-14 | - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) đoạn 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. - Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép cống hộp BTCT BxH (900x600) đợt 8 (28 cấu kiện) | - ĐÀO ĐẤT NỀN ĐƯỜNG, NỀN HÈ TỪ CỌC 2 ĐẾN CỌC 7 (BÊN PHẢI TUYẾN) VÀ TỪ CỌC 7 ĐẾN CỌC 12 (2 BÊN) ĐOẠN 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. - Nghiệm thu chất lượng cát san nền, vải địa kỹ thuật loại không dệt có có cường độ kéo đứt P>=12KN/m trước khi thi công - Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép cống hộp BTCT BxH (900x600) đợt 8 (28 cấu kiện) | 8 | 25 | Bình thường | Tốt | Tốt | Không | Không | Ngày 14 tháng 10 năm 2022
12 | 2022-10-15 | - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) đoạn 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1. - Đổ bê tông cống hộp BTCT BxH (900x600) đợt 8 (28 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200. | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. - Đổ bê tông cống hộp BTCT BxH (900x600) đợt 8 (28 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200. | 8 | 25 | Nắng | Bình thường | Tốt | Không | Không | Ngày 15 tháng 10 năm 2022
13 | 2022-10-16 | - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) đoạn 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1. | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1. | 6 | 20 | Nắng | Tốt | Tốt | Không | Không | Ngày 16 tháng 10 năm 2022
14 | 2022-10-17 | - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) đoạn 1. - Trải vải địa kỹ thuật nền đường từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1. | 3 | 10 | Nắng | Bình thường | Tốt | Không | Không | Ngày 17 tháng 10 năm 2022
15 | 2022-10-18 | - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) đoạn 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường (50cm trên cùng) từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1. | - Trải vải địa kỹ thuật nền đường từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) | 8 | 20 | Nắng | Tốt | Tốt | Không | Không | Ngày 18 tháng 10 năm 2022
16 | 2022-10-19 | - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) đoạn 1. | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường (50cm trên cùng) từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1. | 2 | 5 |  | Bình thường | Tốt | Không | Không | Ngày 19 tháng 10 năm 2022
17 | 2022-10-20 | - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) đoạn 1. |  | 2 | 5 |  | Tốt | Tốt | Không | Không | Ngày 20 tháng 10 năm 2022
18 | 2022-10-21 | - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) đoạn 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1. |  | 4 | 15 | Nắng | Bình thường | Tốt | Không | Không | Ngày 21 tháng 10 năm 2022
19 | 2022-10-22 | - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) đoạn 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1. - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) đoạn 1. | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1. | 7 | 20 | Nắng | Tốt | Tốt | Không | Không | Ngày 22 tháng 10 năm 2022
20 | 2022-10-23 | - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) đoạn 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1. | - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) đoạn 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1. - Nghiệm thu chất lượng cát san nền, vải địa kỹ thuật loại không dệt có có cường độ kéo đứt P>=12KN/m trước khi thi công | 4 | 15 | Nắng | Bình thường | Tốt | Không | Không | Ngày 23 tháng 10 năm 2022
21 | 2022-10-24 | - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) đoạn 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1. | 5 | 15 | Nắng | Tốt | Tốt | Không | Không | Ngày 24 tháng 10 năm 2022
22 | 2022-10-25 | - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) đoạn 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. | 7 | 20 | Nắng | Bình thường | Tốt | Không | Không | Ngày 25 tháng 10 năm 2022
23 | 2022-10-26 | - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) đoạn 1. - Trải vải địa kỹ thuật nền đường từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. | 3 | 10 | Nắng | Tốt | Tốt | Không | Không | Ngày 26 tháng 10 năm 2022
24 | 2022-10-27 | - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) đoạn 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 2 và 50cm trên lớp vải địa, độ chặt K95 đoạn 1. | - Trải vải địa kỹ thuật nền đường từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) | 7 | 20 | Nắng | Bình thường | Tốt | Không | Không | Ngày 27 tháng 10 năm 2022
25 | 2022-10-28 | - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1. | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 2 và 50cm trên lớp vải địa, độ chặt K95 đoạn 1. | 5 | 15 | Nắng | Tốt | Tốt | Không | Không | Ngày 28 tháng 10 năm 2022
26 | 2022-10-29 | - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1. | - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1. | 4 | 15 | Bình thường | Bình thường | Tốt | Không | Không | Ngày 29 tháng 10 năm 2022
27 | 2022-10-30 | - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) đoạn 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1. - Đào đất móng cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. | - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1. | 8 | 20 | Nắng | Tốt | Tốt | Không | Không | Ngày 30 tháng 10 năm 2022
28 | 2022-10-31 | - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) đoạn 1. - Đào đất móng cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1. - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1. | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1. - Đào đất móng cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Nghiệm thu chất lượng bê tông tấm đáy cống B600 đợt 21 (149 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200. | 9 | 30 | Nắng | Bình thường | Tốt | Không | Không | Ngày 31 tháng 10 năm 2022
29 | 2022-11-01 | - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1. - Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, M4 đến G3, M5 đến G4 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. | - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) đoạn 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1. - Nghiệm thu chất lượng cát san nền, vải địa kỹ thuật loại không dệt có có cường độ kéo đứt P>=12KN/m trước khi thi công | 6 | 25 | Nắng | Tốt | Tốt | Không | Không | Ngày 01 tháng 11 năm 2022
30 | 2022-11-02 | - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1. - Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, M4 đến G3, M5 đến G4 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1. | 6 | 25 | Nắng | Bình thường | Tốt | Không | Không | Ngày 02 tháng 11 năm 2022
31 | 2022-11-03 | - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1. - Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, M4 đến G3, M5 đến G4 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. | - Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, M4 đến G3, M5 đến G4 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. - Nghiệm thu chất lượng bê tông tấm đáy cống B600 đợt 22 (149 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200. | 6 | 25 | Nắng | Tốt | Tốt | Không | Không | Ngày 03 tháng 11 năm 2022
32 | 2022-11-04 | - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1. - Trải vải địa kỹ thuật nền đường từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) - Gia công lắp dựng ván khuôn móng cống thoát nước thải qua đường BxH (900x600) ga GH1 đến GT2. | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. - Gia công lắp dựng ván khuôn móng cống thoát nước thải qua đường BxH (900x600) ga GH1 đến GT2. | 4 | 15 | Nắng | Bình thường | Tốt | Không | Không | Ngày 04 tháng 11 năm 2022
33 | 2022-11-05 | - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 2 và 50cm trên lớp vải địa, độ chặt K95 đoạn 1. - Đổ bê tông móng cống thoát nước thải qua đường BxH (900x600) ga GH1 đến GT2. Bê tông đá 2x4 mác 150. | - Trải vải địa kỹ thuật nền đường từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) - Đổ bê tông móng cống thoát nước thải qua đường BxH (900x600) ga GH1 đến GT2. Bê tông đá 2x4 mác 150. | 6 | 25 | Bình thường | Tốt | Tốt | Không | Không | Ngày 05 tháng 11 năm 2022
34 | 2022-11-06 | - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1. | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 2 và 50cm trên lớp vải địa, độ chặt K95 đoạn 1. - Nghiệm thu chất lượng bê tông tấm đáy cống B600 đợt 23 (149 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200. | 4 | 15 | Bình thường | Bình thường | Tốt | Không | Không | Ngày 06 tháng 11 năm 2022
35 | 2022-11-07 | - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1. - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, H61 đến G34; cống hộp BxH (900x600), tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đào đất móng cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. | - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1. - Nghiệm thu chất lượng đế cống và ống cống D750, D1000; cống hộp BxH (900x600); tấm đáy cống B600; đế ga H, đế ga M, đế ga GT và GH trước khi thi công. - Nghiệm thu chất lượng bê tông tấm đan cống B600 đợt 10 (248 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200. | 5 | 20 | Bình thường | Tốt | Tốt | Không | Không | Ngày 07 tháng 11 năm 2022
36 | 2022-11-08 | - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1. - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, H61 đến G34; cống hộp BxH (900x600), tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đào đất móng cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1. | - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1. - Đào đất móng cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Nghiệm thu bê tông móng cống thoát nước thải qua đường BxH (900x600) ga GH1 đến GT2. Bê tông đá 2x4 mác 150. - Nghiệm thu chất lượng bê tông tấm đan cống B600 đợt 11 (248 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200. | 6 | 25 | Bình thường | Bình thường | Tốt | Không | Không | Ngày 08 tháng 11 năm 2022
37 | 2022-11-09 | - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1. - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, H61 đến G34; cống hộp BxH (900x600), tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1. - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) đoạn 1. - Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1. | 8 | 35 | Bình thường | Tốt | Tốt | Không | Không | Ngày 09 tháng 11 năm 2022
38 | 2022-11-10 | - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, H61 đến G34; cống hộp BxH (900x600), tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) đoạn 1. - Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1. | - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1. - Nghiệm thu chất lượng cát san nền, vải địa kỹ thuật loại không dệt có có cường độ kéo đứt P>=12KN/m trước khi thi công - Nghiệm thu chất lượng bê tông cống hộp BTCT BxH (900x600) đợt 7 (29 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200. | 6 | 30 | Nắng | Bình thường | Tốt | Không | Không | Ngày 10 tháng 11 năm 2022
39 | 2022-11-11 | - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, H61 đến G34; cống hộp BxH (900x600), tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) đoạn 1. - Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. | - Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1. | 6 | 30 | Nắng | Tốt | Tốt | Không | Không | Ngày 11 tháng 11 năm 2022
40 | 2022-11-12 | - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, H61 đến G34; cống hộp BxH (900x600), tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) đoạn 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. - Nghiệm thu chất lượng đế cống và ống cống D750, D1000; tấm đáy cống B600; đế ga H, đế ga M, đế ga GT và GH trước khi thi công. - Nghiệm thu chất lượng bê tông cống hộp BTCT BxH (900x600) đợt 8 (28 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200. | 6 | 30 | Nắng | Bình thường | Tốt | Không | Không | Ngày 12 tháng 11 năm 2022
41 | 2022-11-13 | - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, H61 đến G34; cống hộp BxH (900x600), tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) đoạn 1. - Trải vải địa kỹ thuật nền đường từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. | 4 | 20 | Nắng | Tốt | Tốt | Không | Không | Ngày 13 tháng 11 năm 2022
42 | 2022-11-14 | - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, H61 đến G34; cống hộp BxH (900x600), tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) đoạn 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 2 và 50cm trên lớp vải địa, độ chặt K95 đoạn 1. - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. | - Trải vải địa kỹ thuật nền đường từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) | 6 | 30 | Nắng | Bình thường | Tốt | Không | Không | Ngày 14 tháng 11 năm 2022
43 | 2022-11-15 | - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1. - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. | - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, H61 đến G34; cống hộp BxH (900x600), tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 2 và 50cm trên lớp vải địa, độ chặt K95 đoạn 1. | 5 | 25 | Nắng | Tốt | Tốt | Không | Không | Ngày 15 tháng 11 năm 2022
44 | 2022-11-16 | - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) đoạn 1. - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1. - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. | - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1. | 4 | 20 | Bình thường | Bình thường | Tốt | Không | Không | Ngày 16 tháng 11 năm 2022
45 | 2022-11-17 | - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) đoạn 1. - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1. - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. | - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1. | 6 | 30 | Nắng | Tốt | Tốt | Không | Không | Ngày 17 tháng 11 năm 2022
46 | 2022-11-18 | - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) đoạn 1. - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1. - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1. | 6 | 30 | Bình thường | Bình thường | Tốt | Không | Không | Ngày 18 tháng 11 năm 2022
47 | 2022-11-19 | - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1. - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. | - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) đoạn 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1. | 5 | 25 | Nắng | Tốt | Tốt | Không | Không | Ngày 19 tháng 11 năm 2022
48 | 2022-11-20 | - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1. - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. | 5 | 25 | Nắng | Bình thường | Tốt | Không | Không | Ngày 20 tháng 11 năm 2022
49 | 2022-11-21 | - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. | 5 | 25 | Nắng | Tốt | Tốt | Không | Không | Ngày 21 tháng 11 năm 2022
50 | 2022-11-22 | - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Trải vải địa kỹ thuật nền đường từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. | 3 | 15 | Nắng | Bình thường | Tốt | Không | Không | Ngày 22 tháng 11 năm 2022
51 | 2022-11-23 | - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 2 và 50cm trên lớp vải địa, độ chặt K95 đoạn 1. | - Trải vải địa kỹ thuật nền đường từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) | 5 | 25 | Nắng | Tốt | Tốt | Không | Không | Ngày 23 tháng 11 năm 2022
52 | 2022-11-24 | - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1. - Trát tường, láng đáy ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. | - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 2 và 50cm trên lớp vải địa, độ chặt K95 đoạn 1. | 5 | 25 | Nắng | Bình thường | Tốt | Không | Không | Ngày 24 tháng 11 năm 2022
53 | 2022-11-25 | - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Trát tường, láng đáy ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1. - Đào đất móng cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12. | - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1. | 5 | 25 | Bình thường | Tốt | Tốt | Không | Không | Ngày 25 tháng 11 năm 2022
54 | 2022-11-26 | - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Trát tường, láng đáy ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đào đất móng cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12. | - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1. - Đào đất móng cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12. | 4 | 20 |  | Bình thường | Tốt | Không | Không | Ngày 26 tháng 11 năm 2022
55 | 2022-11-27 | - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Trát tường, láng đáy ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Gia công lắp dựng ván khuôn đệm đầu tường cống B600 từ ga GH1 đến GT2. - Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12. | - Trát tường, láng đáy ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. | 4 | 20 | Nắng | Tốt | Tốt | Không | Không | Ngày 27 tháng 11 năm 2022
56 | 2022-11-28 | - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12. - Đổ bê tông đệm đầu tường cống B600 từ ga GH1 đến GT2. Bê tông đá 1x2 mác 200 | - Gia công lắp dựng ván khuôn đệm đầu tường cống B600 từ ga GH1 đến GT2. - Đổ bê tông đệm đầu tường cống B600 từ ga GH1 đến GT2. Bê tông đá 1x2 mác 200 | 3 | 15 | Bình thường | Bình thường | Tốt | Không | Không | Ngày 28 tháng 11 năm 2022
57 | 2022-11-29 | - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12. - Trát tường, láng đáy ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. | - Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12. | 3 | 15 | Nắng | Tốt | Tốt | Không | Không | Ngày 29 tháng 11 năm 2022
58 | 2022-11-30 | - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Trát tường, láng đáy ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12. | - Nghiệm thu chất lượng đế cống và ống cống D750, D1250; tấm đáy cống B600; đế ga H, đế ga M, đế ga GT và GH trước khi thi công. | 3 | 15 | Nắng | Bình thường | Tốt | Không | Không | Ngày 30 tháng 11 năm 2022
59 | 2022-12-01 | - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Trát tường, láng đáy ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12. | - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. | 3 | 15 |  | Tốt | Tốt | Không | Không | Ngày 01 tháng 12 năm 2022
60 | 2022-12-02 | - Trát tường, láng đáy ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12. - Gia công lắp dựng ván khuôn đệm đầu tường cống B600 từ ga GT2 đến GT7. | - Trát tường, láng đáy ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. | 3 | 15 | Bình thường | Bình thường | Tốt | Không | Không | Ngày 02 tháng 12 năm 2022
61 | 2022-12-03 | - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12. - Đổ bê tông đệm đầu tường cống B600 từ ga GT2 đến GT7. Bê tông đá 1x2 mác 200 | - Gia công lắp dựng ván khuôn đệm đầu tường cống B600 từ ga GT2 đến GT7. - Đổ bê tông đệm đầu tường cống B600 từ ga GT2 đến GT7. Bê tông đá 1x2 mác 200 | 2 | 10 | Nắng | Tốt | Tốt | Không | Không | Ngày 03 tháng 12 năm 2022
62 | 2022-12-04 | - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12. |  | 1 | 5 |  | Bình thường | Tốt | Không | Không | Ngày 04 tháng 12 năm 2022
63 | 2022-12-05 | - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12. - Lắp đặt tấm đan cống B600 cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. | - Nghiệm thu chất lượng tấm đan cống B600 trước khi thi công. | 2 | 10 | Nắng | Tốt | Tốt | Không | Không | Ngày 05 tháng 12 năm 2022
64 | 2022-12-06 | - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12. - Lắp đặt tấm đan cống B600 cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. |  | 2 | 10 |  | Bình thường | Tốt | Không | Không | Ngày 06 tháng 12 năm 2022
65 | 2022-12-07 | - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12. - Gia công lắp dựng cốt thép, ván khuôn đệm đầu tường ga H, ga M cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đổ bê tông đệm đầu tường ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27. Bê tông đá 1x2 mác 250. | - Lắp đặt tấm đan cống B600 cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đổ bê tông đệm đầu tường ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27. Bê tông đá 1x2 mác 250. | 3 | 15 | Bình thường | Tốt | Tốt | Không | Không | Ngày 07 tháng 12 năm 2022
66 | 2022-12-08 | - Đổ bê tông đệm đầu tường ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. Bê tông đá 1x2 mác 200. - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12. | - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12. - Gia công lắp dựng cốt thép, ván khuôn đệm đầu tường ga H, ga M cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đổ bê tông đệm đầu tường ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. Bê tông đá 1x2 mác 200. | 2 | 10 | Nắng | Bình thường | Tốt | Không | Không | Ngày 08 tháng 12 năm 2022
67 | 2022-12-09 | - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12. |  | 1 | 5 |  | Tốt | Tốt | Không | Không | Ngày 09 tháng 12 năm 2022
68 | 2022-12-10 | - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12. - Lắp đặt tấm đan cống B600 cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. | - Nghiệm thu chất lượng tấm đan cống B600 trước khi thi công. | 2 | 10 | Nắng | Bình thường | Tốt | Không | Không | Ngày 10 tháng 12 năm 2022
69 | 2022-12-11 | - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12. - Lắp đặt tấm đan cống B600 cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. |  | 2 | 10 |  | Tốt | Tốt | Không | Không | Ngày 11 tháng 12 năm 2022
70 | 2022-12-12 | - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12. - Gia công lắp dựng cốt thép, ván khuôn đệm đầu tường ga H, ga M cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Đổ bê tông đệm đầu tường ga H, ga M cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7. Bê tông đá 1x2 mác 250. | - Lắp đặt tấm đan cống B600 cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Đổ bê tông đệm đầu tường ga H, ga M cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7. Bê tông đá 1x2 mác 250. | 3 | 15 | Nắng | Bình thường | Tốt | Không | Không | Ngày 12 tháng 12 năm 2022
71 | 2022-12-13 | - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12. - Đổ bê tông đệm đầu tường ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. Bê tông đá 1x2 mác 200. | - Gia công lắp dựng cốt thép, ván khuôn đệm đầu tường ga H, ga M cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Đổ bê tông đệm đầu tường ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. Bê tông đá 1x2 mác 200. | 2 | 10 | Bình thường | Tốt | Tốt | Không | Không | Ngày 13 tháng 12 năm 2022
72 | 2022-12-14 | - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12. |  | 1 | 5 |  | Bình thường | Tốt | Không | Không | Ngày 14 tháng 12 năm 2022