## Sheet1
[STT] | [Tên công trình] | [Đường kính xi lanh (cm)] | [Số lượng cọc] | [Ngày ép] | [Giờ] | [Phút] | [Giờ bắt đầu ép ] | [Số hiệu cọc] | [Độ sâu 1] | [Độ sâu 2] | [Độ sâu 3] | [Độ sâu 4] | [Độ sâu 5] | [Độ sâu 6] | [Cộng Độ sâu] | [Áp lực 1] | [Áp lực 2] | [Áp lực 3] | [Áp lực 4] | [Áp lực 5] | [Áp lực 6] | [Lực ép 1] | [Lực ép 2] | [Lực ép 3] | [Lực ép 4] | [Lực ép 5] | [Lực ép 6] | [Người ký 1] | [Người ký 2] | [Số trang] | [Ghi chú]
DỮ LIỆU NHÀ Ở PHÚ DIỄN
STT | Tên công trình | Đường kính xi lanh (cm) | Số lượng cọc | Ngày ép | Giờ | Phút | Giờ bắt đầu ép | Số hiệu cọc | Độ sâu | [6 empty] | Áp lực ép (Kg/cm2) | [5 empty] | Lực ép (Tấn) | [5 empty] | Tư vấn | Nhà thầu | Số trang | Ghi chú
[9 empty] | Độ sâu 1 | Độ sâu 2 | Độ sâu 3 | Độ sâu 4 | Độ sâu 5 | Độ sâu 6 | Cộng độ sâu | Áp lực 1 | Áp lực 2 | Áp lực 3 | Áp lực 4 | Áp lực 5 | Áp lực 6 | Lực ép 1 | Lực ép 2 | Lực ép 3 | Lực ép 4 | Lực ép 5 | Lực ép 6 | Người ký 1 | Người ký 2
LK1
1 | LK1 - Lô số 05 | 18 | 42 | 20/01/2023 | 8 | 0 | 8:00 | C1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 20.5 | 12.7538 | 21.6635 | 31.0123 | 41.9389 | 51.8848 | 61.1188 | 6.4909 | 11.0254 | 15.7833 | 21.3443 | 26.4062 | 31.1057 | anh A | anh B | 1
| LK1 - Lô số 05 |  |  | 20/01/2023 | 8 | 10 | 8:10 | C2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5.5 | 21.5 | 12.5233 | 21.7245 | 31.2172 | 41.717 | 51.0377 | 61.048 | 6.3736 | 11.0564 | 15.8876 | 21.2314 | 25.975 | 31.0697 | anh A | anh B | 2
| LK1 - Lô số 05 |  |  | 20/01/2023 | 8 | 20 | 8:20 | C3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5.5 | 22.5 | 12.5933 | 21.8742 | 31.417 | 41.8209 | 51.9562 | 61.8632 | 6.4092 | 11.1326 | 15.9893 | 21.2843 | 26.4425 | 31.4845 | anh A | anh B | 3
| LK1 - Lô số 05 |  |  | 20/01/2023 | 8 | 30 | 8:30 | C4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5.5 | 23.5 | 12.779 | 21.9497 | 31.5165 | 41.9777 | 51.7496 | 61.3941 | 6.5037 | 11.171 | 16.0399 | 21.364 | 26.3373 | 31.2458 | anh A | anh B | 4
| LK1 - Lô số 05 |  |  | 20/01/2023 | 8 | 40 | 8:40 | C5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 20.5 | 12.1026 | 21.1349 | 31.8463 | 41.0174 | 51.3477 | 61.0727 | 6.1595 | 10.7563 | 16.2078 | 20.8753 | 26.1328 | 31.0822 | anh A | anh B | 5
| LK1 - Lô số 05 |  |  | 20/01/2023 | 8 | 50 | 8:50 | C6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 20.5 | 12.2885 | 21.3878 | 31.0788 | 41.7258 | 51.6715 | 61.5829 | 6.2541 | 10.885 | 15.8172 | 21.2358 | 26.2976 | 31.3419 | anh A | anh B | 6
| LK1 - Lô số 05 |  |  | 20/01/2023 | 8 | 60 | 9:00 | C7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 20.5 | 12.3073 | 21.1426 | 31.4791 | 41.5593 | 51.9718 | 61.6096 | 6.2637 | 10.7603 | 16.0209 | 21.1511 | 26.4504 | 31.3555 | anh A | anh B | 7
| LK1 - Lô số 05 |  |  | 20/01/2023 | 8 | 70 | 9:10 | C8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 20.5 | 12.0673 | 21.6348 | 31.4341 | 41.7157 | 51.1121 | 61.2363 | 6.1415 | 11.0108 | 15.998 | 21.2307 | 26.0129 | 31.1655 | anh A | anh B | 8
| LK1 - Lô số 05 |  |  | 20/01/2023 | 8 | 80 | 9:20 | C9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 20.5 | 12.1149 | 21.0478 | 31.2068 | 41.8251 | 51.0521 | 61.4092 | 6.1657 | 10.712 | 15.8823 | 21.2864 | 25.9823 | 31.2535 | anh A | anh B | 9
| LK1 - Lô số 05 |  |  | 20/01/2023 | 8 | 90 | 9:30 | C10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 20.5 | 12.3177 | 21.8966 | 31.0348 | 41.0343 | 51.4122 | 61.0479 | 6.2689 | 11.144 | 15.7948 | 20.8839 | 26.1656 | 31.0696 | anh A | anh B | 10
2 | LK1 - Lô số 07 |  | 42 | 21/01/2023 | 7 | 30 | 7:30 | C1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 20.5 | 12.0261 | 21.9382 | 31.7862 | 41.5915 | 51.2447 | 61.2326 | 6.1205 | 11.1652 | 16.1772 | 21.1675 | 26.0804 | 31.1636 | anh A | anh B | 1
| LK1 - Lô số 07 |  |  | 21/01/2023 | 7 | 40 | 7:40 | C2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 17.5 | 12.1952 | 21.3054 | 31.8062 | 41.0481 | 51.6489 | 61.1357 | 6.2066 | 10.8431 | 16.1874 | 20.8909 | 26.2861 | 31.1143 | anh A | anh B | 2
| LK1 - Lô số 07 |  |  | 21/01/2023 | 7 | 50 | 7:50 | C3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 20.5 | 12.9263 | 21.4485 | 31.7731 | 41.1957 | 51.651 | 61.7495 | 6.5787 | 10.9159 | 16.1705 | 20.966 | 26.2872 | 31.4267 | anh A | anh B | 3
| LK1 - Lô số 07 |  |  | 21/01/2023 | 7 | 60 | 8:00 | C4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 20.5 | 12.3064 | 21.718 | 31.4544 | 41.6873 | 51.917 | 61.3516 | 6.2632 | 11.0531 | 16.0083 | 21.2162 | 26.4225 | 31.2242 | anh A | anh B | 4
| LK1 - Lô số 07 |  |  | 21/01/2023 | 7 | 70 | 8:10 | C5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 20.5 | 12.2606 | 21.1203 | 31.5956 | 41.451 | 51.4146 | 61.9558 | 6.2399 | 10.7489 | 16.0802 | 21.096 | 26.1668 | 31.5316 | anh A | anh B | 5
| LK1 - Lô số 07 |  |  | 21/01/2023 | 7 | 80 | 8:20 | C6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 20.5 | 12.0945 | 21.388 | 31.7819 | 41.7659 | 51.6299 | 61.4741 | 6.1553 | 10.8852 | 16.175 | 21.2563 | 26.2764 | 31.2865 | anh A | anh B | 6
| LK1 - Lô số 07 |  |  | 21/01/2023 | 7 | 90 | 8:30 | C7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 20.5 | 12.4941 | 21.8429 | 31.8766 | 41.505 | 51.3168 | 61.0881 | 6.3587 | 11.1167 | 16.2232 | 21.1235 | 26.1171 | 31.0901 | anh A | anh B | 7
| LK1 - Lô số 07 |  |  | 21/01/2023 | 7 | 100 | 8:40 | C8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 20.5 | 12.8056 | 21.9786 | 31.5774 | 41.164 | 51.3453 | 61.8029 | 6.5172 | 11.1858 | 16.0709 | 20.9499 | 26.1316 | 31.4538 | anh A | anh B | 8
| LK1 - Lô số 07 |  |  | 21/01/2023 | 7 | 110 | 8:50 | C9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 20.5 | 12.0842 | 21.193 | 31.7562 | 41.4207 | 51.8696 | 61.5647 | 6.1501 | 10.7859 | 16.1619 | 21.0805 | 26.3984 | 31.3326 | anh A | anh B | 9
3 | LK1 - Lô số 20 |  | 101 | 22/01/2023 | 7 | 30 | 7:30 | C1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 20.5 | 12.123 | 21.0925 | 31.2981 | 41.6698 | 51.3818 | 61.9636 | 6.1698 | 10.7348 | 15.9288 | 21.2073 | 26.1502 | 31.5356 | anh A | anh B | 1
| LK1- Lố số 20 |  |  | 22/01/2023 | 7 | 40 | 7:40 | C2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 17.5 | 12.6544 | 21.596 | 31.063 | 41.863 | 51.5531 | 61.9788 | 6.4403 | 10.991 | 15.8091 | 21.3057 | 26.2373 | 31.5433 | anh A | anh B | 2
| LK1- Lố số 20 |  |  | 22/01/2023 | 7 | 50 | 7:50 | C3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 20.5 | 12.596 | 21.6815 | 31.1046 | 41.0613 | 51.5938 | 61.7624 | 6.4106 | 11.0345 | 15.8303 | 20.8977 | 26.2581 | 31.4332 | anh A | anh B | 3
| LK1- Lố số 20 |  |  | 22/01/2023 | 7 | 60 | 8:00 | C4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 20.5 | 12.9915 | 21.2159 | 31.7859 | 41.0304 | 51.9736 | 61.7168 | 6.6119 | 10.7976 | 16.1771 | 20.8819 | 26.4513 | 31.41 | anh A | anh B | 4
| LK1- Lố số 20 |  |  | 22/01/2023 | 7 | 70 | 8:10 | C5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 20.5 | 12.3795 | 21.3817 | 31.6052 | 41.0561 | 51.5781 | 61.37 | 6.3004 | 10.8819 | 16.0851 | 20.895 | 26.2501 | 31.2335 | anh A | anh B | 5
| LK1- Lố số 20 |  |  | 22/01/2023 | 7 | 80 | 8:20 | C6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 20.5 | 12.4741 | 21.4596 | 31.3633 | 41.5363 | 51.7589 | 61.5921 | 6.3486 | 10.9216 | 15.962 | 21.1394 | 26.3421 | 31.3466 | anh A | anh B | 6
4 | LK1 - Lô số 21 |  | 32 | 24/01/2023 | 8 | 0 | 8:00 | C1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 20.5 | 12.9502 | 21.6219 | 31.2648 | 41.802 | 51.3543 | 61.2334 | 6.5908 | 11.0042 | 15.9119 | 21.2747 | 26.1361 | 31.164 | anh A | anh B | 1
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 8 | 10 | 8:10 | C2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 20.5 | 12.1125 | 21.6759 | 31.8056 | 41.3565 | 51.069 | 61.6635 | 6.1645 | 11.0317 | 16.1871 | 21.0479 | 25.991 | 31.3829 | anh A | anh B | 2
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 8 | 20 | 8:20 | C3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 20.5 | 12.4075 | 21.2197 | 31.7414 | 41.1957 | 51.5245 | 61.7577 | 6.3146 | 10.7995 | 16.1544 | 20.9661 | 26.2228 | 31.4309 | anh A | anh B | 3
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 8 | 30 | 8:30 | C4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 20.5 | 12.7011 | 21.4376 | 31.2143 | 41.4875 | 51.1534 | 61.4756 | 6.4641 | 10.9104 | 15.8861 | 21.1145 | 26.0339 | 31.2873 | anh A | anh B | 4
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 8 | 40 | 8:40 | C5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 17.5 | 12.6627 | 21.3696 | 31.689 | 41.1962 | 51.2355 | 61.4017 | 6.4445 | 10.8758 | 16.1277 | 20.9663 | 26.0757 | 31.2497 | anh A | anh B | 5
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 8 | 50 | 8:50 | C6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 20.5 | 12.4341 | 21.9646 | 31.1346 | 41.1971 | 51.6917 | 61.2341 | 6.3282 | 11.1786 | 15.8456 | 20.9668 | 26.3079 | 31.1644 | anh A | anh B | 6
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 8 | 60 | 9:00 | C7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 20.5 | 12.0731 | 21.8077 | 31.8629 | 41.8837 | 51.1012 | 61.41 | 6.1445 | 11.0988 | 16.2162 | 21.3162 | 26.0073 | 31.2539 | anh A | anh B | 7
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 8 | 70 | 9:10 | C8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 20.5 | 12.7386 | 21.4093 | 31.9219 | 41.334 | 51.4001 | 61.1657 | 6.4831 | 10.896 | 16.2463 | 21.0364 | 26.1595 | 31.1296 | anh A | anh B | 8
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 8 | 80 | 9:20 | C9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 20.5 | 12.8853 | 21.563 | 31.7435 | 41.7744 | 51.4009 | 61.5951 | 6.5578 | 10.9742 | 16.1555 | 21.2606 | 26.1599 | 31.3481 | anh A | anh B | 9
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 8 | 90 | 9:30 | C10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 20.5 | 12.3138 | 21.9927 | 31.9482 | 41.6946 | 51.3189 | 61.788 | 6.267 | 11.1929 | 16.2596 | 21.22 | 26.1181 | 31.4463 | anh A | anh B | 10
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 8 | 100 | 9:40 | C11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 20.5 | 12.7243 | 21.3766 | 31.7935 | 41.5554 | 51.5127 | 61.4634 | 6.4759 | 10.8794 | 16.1809 | 21.1491 | 26.2168 | 31.281 | anh A | anh B | 11
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 8 | 110 | 9:50 | C12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 20.5 | 12.2576 | 21.7051 | 31.7965 | 41.9812 | 51.9298 | 61.324 | 6.2384 | 11.0466 | 16.1825 | 21.3658 | 26.429 | 31.2101 | anh A | anh B | 12
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 8 | 120 | 10:00 | C13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 20.5 | 12.6114 | 21.0471 | 31.0141 | 41.7256 | 51.4733 | 61.426 | 6.4184 | 10.7116 | 15.7843 | 21.2358 | 26.1967 | 31.262 | anh A | anh B | 13
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 8 | 130 | 10:10 | C14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 17.5 | 12.9974 | 21.4512 | 31.8648 | 41.4363 | 51.6333 | 61.2764 | 6.6149 | 10.9173 | 16.2172 | 21.0885 | 26.2781 | 31.1859 | anh A | anh B | 14
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 8 | 140 | 10:20 | C15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 20.5 | 12.5003 | 21.2474 | 31.3757 | 41.7735 | 51.266 | 61.5809 | 6.3619 | 10.8136 | 15.9683 | 21.2601 | 26.0912 | 31.3408 | anh A | anh B | 15
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 8 | 150 | 10:30 | C16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 20.5 | 12.585 | 21.6061 | 31.6631 | 41.0904 | 51.5823 | 61.1917 | 6.405 | 10.9962 | 16.1145 | 20.9124 | 26.2522 | 31.1428 | anh A | anh B | 16
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 8 | 160 | 10:40 | C17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 20.5 | 12.0994 | 21.5832 | 31.6953 | 41.9924 | 51.1055 | 61.0877 | 6.1578 | 10.9845 | 16.1309 | 21.3715 | 26.0095 | 31.0899 | anh A | anh B | 17
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 8 | 170 | 10:50 | C18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 20.5 | 12.1102 | 21.9543 | 31.6139 | 41.8287 | 51.3299 | 61.9226 | 6.1633 | 11.1734 | 16.0895 | 21.2882 | 26.1237 | 31.5148 | anh A | anh B | 18
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 8 | 180 | 11:00 | C19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 20.5 | 12.1407 | 21.1511 | 31.6642 | 41.7526 | 51.5369 | 61.913 | 6.1789 | 10.7646 | 16.1151 | 21.2495 | 26.2291 | 31.5099 | anh A | anh B | 19
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 14 | 0 | 14:00 | C20 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 17.5 | 12.4945 | 21.7625 | 31.5215 | 41.2352 | 51.2025 | 61.188 | 6.3589 | 11.0758 | 16.0425 | 20.9861 | 26.0589 | 31.1409 | anh A | anh B | 20
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 14 | 10 | 14:10 | C21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 20.5 | 12.508 | 21.7738 | 31.9903 | 41.6268 | 51.0419 | 61.4782 | 6.3658 | 11.0815 | 16.2811 | 21.1854 | 25.9772 | 31.2886 | anh A | anh B | 21
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 14 | 20 | 14:20 | C22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 20.5 | 12.4514 | 21.8304 | 31.2413 | 41.3289 | 51.9293 | 61.1394 | 6.337 | 11.1103 | 15.8999 | 21.0338 | 26.4288 | 31.1161 | anh A | anh B | 22
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 14 | 30 | 14:30 | C23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 20.5 | 12.637 | 21.4165 | 31.8585 | 41.0366 | 51.5483 | 61.7897 | 6.4315 | 10.8997 | 16.214 | 20.8851 | 26.2349 | 31.4471 | anh A | anh B | 23
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 14 | 40 | 14:40 | C24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 20.5 | 12.667 | 21.4588 | 31.846 | 41.3763 | 51.6464 | 61.5371 | 6.4467 | 10.9212 | 16.2076 | 21.0579 | 26.2848 | 31.3186 | anh A | anh B | 24

## Sheet1 (2)
[STT] | [Tên công trình] | [Đường kính xi lanh (cm)] | [Số lượng cọc] | [Ngày ép] | [Giờ] | [Phút] | [Giờ bắt đầu ép ] | [Số hiệu cọc] | [Độ sâu 1] | [Áp lực 1] | [Lực ép 1] | [Độ sâu 2] | [Áp lực 2] | [Lực ép 2] | [Độ sâu 3] | [Áp lực 3] | [Lực ép 3] | [Độ sâu 4] | [Áp lực 4] | [Lực ép 4] | [Độ sâu 5] | [Áp lực 5] | [Lực ép 5] | [Độ sâu 6] | [Áp lực 6] | [Lực ép 6] | [Cộng Độ sâu] | [Người ký 1] | [Người ký 2] | [Số trang] | [Ghi chú]
STT | Tên công trình | Đường kính xi lanh (cm) | Số lượng cọc | Ngày ép | Giờ | Phút | Giờ bắt đầu ép | Số hiệu cọc | Độ sâu 1 | Áp lực 1 | Lực ép 1 | Độ sâu 2 | Áp lực 2 | Lực ép 2 | Độ sâu 3 | Áp lực 3 | Lực ép 3 | Độ sâu 4 | Áp lực 4 | Lực ép 4 | Độ sâu 5 | Áp lực 5 | Lực ép 5 | Độ sâu 6 | Áp lực 6 | Lực ép 6 | Cộng độ sâu | Người ký 1 | Người ký 2
1 | LK1 - Lô số 05 | 18 | 42 | 20/01/2023 | 8 | 0 | 8:00 | C1 | 1 | 12.7538 | 6.4909 | 2 | 21.6635 | 11.0254 | 3 | 31.0123 | 15.7833 | 4 | 41.9389 | 21.3443 | 5 | 51.8848 | 26.4062 | 5.5 | 61.1188 | 31.1057 | 20.5 | anh A | anh B | 1
| LK1 - Lô số 05 |  |  | 20/01/2023 | 8 | 10 | 8:10 | C2 | 1 | 12.5233 | 6.3736 | 2 | 21.7245 | 11.0564 | 3 | 31.2172 | 15.8876 | 4 | 41.717 | 21.2314 | 6 | 51.0377 | 25.975 | 5.5 | 61.048 | 31.0697 | 21.5 | anh A | anh B | 2
| LK1 - Lô số 05 |  |  | 20/01/2023 | 8 | 20 | 8:20 | C3 | 1 | 12.5933 | 6.4092 | 2 | 21.8742 | 11.1326 | 3 | 31.417 | 15.9893 | 4 | 41.8209 | 21.2843 | 7 | 51.9562 | 26.4425 | 5.5 | 61.8632 | 31.4845 | 22.5 | anh A | anh B | 3
| LK1 - Lô số 05 |  |  | 20/01/2023 | 8 | 30 | 8:30 | C4 | 1 | 12.779 | 6.5037 | 2 | 21.9497 | 11.171 | 3 | 31.5165 | 16.0399 | 4 | 41.9777 | 21.364 | 8 | 51.7496 | 26.3373 | 5.5 | 61.3941 | 31.2458 | 23.5 | anh A | anh B | 4
| LK1 - Lô số 05 |  |  | 20/01/2023 | 8 | 40 | 8:40 | C5 | 1 | 12.1026 | 6.1595 | 2 | 21.1349 | 10.7563 | 3 | 31.8463 | 16.2078 | 4 | 41.0174 | 20.8753 | 5 | 51.3477 | 26.1328 | 5.5 | 61.0727 | 31.0822 | 20.5 | anh A | anh B | 5
| LK1 - Lô số 05 |  |  | 20/01/2023 | 8 | 50 | 8:50 | C6 | 1 | 12.2885 | 6.2541 | 2 | 21.3878 | 10.885 | 3 | 31.0788 | 15.8172 | 4 | 41.7258 | 21.2358 | 5 | 51.6715 | 26.2976 | 5.5 | 61.5829 | 31.3419 | 20.5 | anh A | anh B | 6
| LK1 - Lô số 05 |  |  | 20/01/2023 | 8 | 60 | 9:00 | C7 | 1 | 12.3073 | 6.2637 | 2 | 21.1426 | 10.7603 | 3 | 31.4791 | 16.0209 | 4 | 41.5593 | 21.1511 | 5 | 51.9718 | 26.4504 | 5.5 | 61.6096 | 31.3555 | 20.5 | anh A | anh B | 7
| LK1 - Lô số 05 |  |  | 20/01/2023 | 8 | 70 | 9:10 | C8 | 1 | 12.0673 | 6.1415 | 2 | 21.6348 | 11.0108 | 3 | 31.4341 | 15.998 | 4 | 41.7157 | 21.2307 | 5 | 51.1121 | 26.0129 | 5.5 | 61.2363 | 31.1655 | 20.5 | anh A | anh B | 8
| LK1 - Lô số 05 |  |  | 20/01/2023 | 8 | 80 | 9:20 | C9 | 1 | 12.1149 | 6.1657 | 2 | 21.0478 | 10.712 | 3 | 31.2068 | 15.8823 | 4 | 41.8251 | 21.2864 | 5 | 51.0521 | 25.9823 | 5.5 | 61.4092 | 31.2535 | 20.5 | anh A | anh B | 9
| LK1 - Lô số 05 |  |  | 20/01/2023 | 8 | 90 | 9:30 | C10 | 1 | 12.3177 | 6.2689 | 2 | 21.8966 | 11.144 | 3 | 31.0348 | 15.7948 | 4 | 41.0343 | 20.8839 | 5 | 51.4122 | 26.1656 | 5.5 | 61.0479 | 31.0696 | 20.5 | anh A | anh B | 10
2 | LK1 - Lô số 07 |  | 42 | 21/01/2023 | 7 | 30 | 7:30 | C1 | 1 | 12.0261 | 6.1205 | 2 | 21.9382 | 11.1652 | 3 | 31.7862 | 16.1772 | 4 | 41.5915 | 21.1675 | 5 | 51.2447 | 26.0804 | 5.5 | 61.2326 | 31.1636 | 20.5 | anh A | anh B | 1
| LK1 - Lô số 07 |  |  | 21/01/2023 | 7 | 40 | 7:40 | C2 | 1 | 12.1952 | 6.2066 | 2 | 21.3054 | 10.8431 | 3 | 31.8062 | 16.1874 | 3 | 41.0481 | 20.8909 | 3 | 51.6489 | 26.2861 | 5.5 | 61.1357 | 31.1143 | 17.5 | anh A | anh B | 2
| LK1 - Lô số 07 |  |  | 21/01/2023 | 7 | 50 | 7:50 | C3 | 1 | 12.9263 | 6.5787 | 2 | 21.4485 | 10.9159 | 3 | 31.7731 | 16.1705 | 4 | 41.1957 | 20.966 | 5 | 51.651 | 26.2872 | 5.5 | 61.7495 | 31.4267 | 20.5 | anh A | anh B | 3
| LK1 - Lô số 07 |  |  | 21/01/2023 | 7 | 60 | 8:00 | C4 | 1 | 12.3064 | 6.2632 | 2 | 21.718 | 11.0531 | 3 | 31.4544 | 16.0083 | 4 | 41.6873 | 21.2162 | 5 | 51.917 | 26.4225 | 5.5 | 61.3516 | 31.2242 | 20.5 | anh A | anh B | 4
| LK1 - Lô số 07 |  |  | 21/01/2023 | 7 | 70 | 8:10 | C5 | 1 | 12.2606 | 6.2399 | 2 | 21.1203 | 10.7489 | 3 | 31.5956 | 16.0802 | 4 | 41.451 | 21.096 | 5 | 51.4146 | 26.1668 | 5.5 | 61.9558 | 31.5316 | 20.5 | anh A | anh B | 5
| LK1 - Lô số 07 |  |  | 21/01/2023 | 7 | 80 | 8:20 | C6 | 1 | 12.0945 | 6.1553 | 2 | 21.388 | 10.8852 | 3 | 31.7819 | 16.175 | 4 | 41.7659 | 21.2563 | 5 | 51.6299 | 26.2764 | 5.5 | 61.4741 | 31.2865 | 20.5 | anh A | anh B | 6
| LK1 - Lô số 07 |  |  | 21/01/2023 | 7 | 90 | 8:30 | C7 | 1 | 12.4941 | 6.3587 | 2 | 21.8429 | 11.1167 | 3 | 31.8766 | 16.2232 | 4 | 41.505 | 21.1235 | 5 | 51.3168 | 26.1171 | 5.5 | 61.0881 | 31.0901 | 20.5 | anh A | anh B | 7
| LK1 - Lô số 07 |  |  | 21/01/2023 | 7 | 100 | 8:40 | C8 | 1 | 12.8056 | 6.5172 | 2 | 21.9786 | 11.1858 | 3 | 31.5774 | 16.0709 | 4 | 41.164 | 20.9499 | 5 | 51.3453 | 26.1316 | 5.5 | 61.8029 | 31.4538 | 20.5 | anh A | anh B | 8
| LK1 - Lô số 07 |  |  | 21/01/2023 | 7 | 110 | 8:50 | C9 | 1 | 12.0842 | 6.1501 | 2 | 21.193 | 10.7859 | 3 | 31.7562 | 16.1619 | 4 | 41.4207 | 21.0805 | 5 | 51.8696 | 26.3984 | 5.5 | 61.5647 | 31.3326 | 20.5 | anh A | anh B | 9
3 | LK1 - Lô số 20 |  | 101 | 22/01/2023 | 7 | 30 | 7:30 | C1 | 1 | 12.123 | 6.1698 | 2 | 21.0925 | 10.7348 | 3 | 31.2981 | 15.9288 | 4 | 41.6698 | 21.2073 | 5 | 51.3818 | 26.1502 | 5.5 | 61.9636 | 31.5356 | 20.5 | anh A | anh B | 1
| LK1- Lố số 20 |  |  | 22/01/2023 | 7 | 40 | 7:40 | C2 | 1 | 12.6544 | 6.4403 | 2 | 21.596 | 10.991 | 3 | 31.063 | 15.8091 | 3 | 41.863 | 21.3057 | 3 | 51.5531 | 26.2373 | 5.5 | 61.9788 | 31.5433 | 17.5 | anh A | anh B | 2
| LK1- Lố số 20 |  |  | 22/01/2023 | 7 | 50 | 7:50 | C3 | 1 | 12.596 | 6.4106 | 2 | 21.6815 | 11.0345 | 3 | 31.1046 | 15.8303 | 4 | 41.0613 | 20.8977 | 5 | 51.5938 | 26.2581 | 5.5 | 61.7624 | 31.4332 | 20.5 | anh A | anh B | 3
| LK1- Lố số 20 |  |  | 22/01/2023 | 7 | 60 | 8:00 | C4 | 1 | 12.9915 | 6.6119 | 2 | 21.2159 | 10.7976 | 3 | 31.7859 | 16.1771 | 4 | 41.0304 | 20.8819 | 5 | 51.9736 | 26.4513 | 5.5 | 61.7168 | 31.41 | 20.5 | anh A | anh B | 4
| LK1- Lố số 20 |  |  | 22/01/2023 | 7 | 70 | 8:10 | C5 | 1 | 12.3795 | 6.3004 | 2 | 21.3817 | 10.8819 | 3 | 31.6052 | 16.0851 | 4 | 41.0561 | 20.895 | 5 | 51.5781 | 26.2501 | 5.5 | 61.37 | 31.2335 | 20.5 | anh A | anh B | 5
| LK1- Lố số 20 |  |  | 22/01/2023 | 7 | 80 | 8:20 | C6 | 1 | 12.4741 | 6.3486 | 2 | 21.4596 | 10.9216 | 3 | 31.3633 | 15.962 | 4 | 41.5363 | 21.1394 | 5 | 51.7589 | 26.3421 | 5.5 | 61.5921 | 31.3466 | 20.5 | anh A | anh B | 6
4 | LK1 - Lô số 21 |  | 32 | 24/01/2023 | 8 | 0 | 8:00 | C1 | 1 | 12.9502 | 6.5908 | 2 | 21.6219 | 11.0042 | 3 | 31.2648 | 15.9119 | 4 | 41.802 | 21.2747 | 5 | 51.3543 | 26.1361 | 5.5 | 61.2334 | 31.164 | 20.5 | anh A | anh B | 1
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 8 | 10 | 8:10 | C2 | 1 | 12.1125 | 6.1645 | 2 | 21.6759 | 11.0317 | 3 | 31.8056 | 16.1871 | 4 | 41.3565 | 21.0479 | 5 | 51.069 | 25.991 | 5.5 | 61.6635 | 31.3829 | 20.5 | anh A | anh B | 2
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 8 | 20 | 8:20 | C3 | 1 | 12.4075 | 6.3146 | 2 | 21.2197 | 10.7995 | 3 | 31.7414 | 16.1544 | 4 | 41.1957 | 20.9661 | 5 | 51.5245 | 26.2228 | 5.5 | 61.7577 | 31.4309 | 20.5 | anh A | anh B | 3
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 8 | 30 | 8:30 | C4 | 1 | 12.7011 | 6.4641 | 2 | 21.4376 | 10.9104 | 3 | 31.2143 | 15.8861 | 4 | 41.4875 | 21.1145 | 5 | 51.1534 | 26.0339 | 5.5 | 61.4756 | 31.2873 | 20.5 | anh A | anh B | 4
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 8 | 40 | 8:40 | C5 | 1 | 12.6627 | 6.4445 | 2 | 21.3696 | 10.8758 | 3 | 31.689 | 16.1277 | 3 | 41.1962 | 20.9663 | 3 | 51.2355 | 26.0757 | 5.5 | 61.4017 | 31.2497 | 17.5 | anh A | anh B | 5
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 8 | 50 | 8:50 | C6 | 1 | 12.4341 | 6.3282 | 2 | 21.9646 | 11.1786 | 3 | 31.1346 | 15.8456 | 4 | 41.1971 | 20.9668 | 5 | 51.6917 | 26.3079 | 5.5 | 61.2341 | 31.1644 | 20.5 | anh A | anh B | 6
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 8 | 60 | 9:00 | C7 | 1 | 12.0731 | 6.1445 | 2 | 21.8077 | 11.0988 | 3 | 31.8629 | 16.2162 | 4 | 41.8837 | 21.3162 | 5 | 51.1012 | 26.0073 | 5.5 | 61.41 | 31.2539 | 20.5 | anh A | anh B | 7
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 8 | 70 | 9:10 | C8 | 1 | 12.7386 | 6.4831 | 2 | 21.4093 | 10.896 | 3 | 31.9219 | 16.2463 | 4 | 41.334 | 21.0364 | 5 | 51.4001 | 26.1595 | 5.5 | 61.1657 | 31.1296 | 20.5 | anh A | anh B | 8
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 8 | 80 | 9:20 | C9 | 1 | 12.8853 | 6.5578 | 2 | 21.563 | 10.9742 | 3 | 31.7435 | 16.1555 | 4 | 41.7744 | 21.2606 | 5 | 51.4009 | 26.1599 | 5.5 | 61.5951 | 31.3481 | 20.5 | anh A | anh B | 9
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 8 | 90 | 9:30 | C10 | 1 | 12.3138 | 6.267 | 2 | 21.9927 | 11.1929 | 3 | 31.9482 | 16.2596 | 4 | 41.6946 | 21.22 | 5 | 51.3189 | 26.1181 | 5.5 | 61.788 | 31.4463 | 20.5 | anh A | anh B | 10
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 8 | 100 | 9:40 | C11 | 1 | 12.7243 | 6.4759 | 2 | 21.3766 | 10.8794 | 3 | 31.7935 | 16.1809 | 4 | 41.5554 | 21.1491 | 5 | 51.5127 | 26.2168 | 5.5 | 61.4634 | 31.281 | 20.5 | anh A | anh B | 11
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 8 | 110 | 9:50 | C12 | 1 | 12.2576 | 6.2384 | 2 | 21.7051 | 11.0466 | 3 | 31.7965 | 16.1825 | 4 | 41.9812 | 21.3658 | 5 | 51.9298 | 26.429 | 5.5 | 61.324 | 31.2101 | 20.5 | anh A | anh B | 12
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 8 | 120 | 10:00 | C13 | 1 | 12.6114 | 6.4184 | 2 | 21.0471 | 10.7116 | 3 | 31.0141 | 15.7843 | 4 | 41.7256 | 21.2358 | 5 | 51.4733 | 26.1967 | 5.5 | 61.426 | 31.262 | 20.5 | anh A | anh B | 13
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 8 | 130 | 10:10 | C14 | 1 | 12.9974 | 6.6149 | 2 | 21.4512 | 10.9173 | 3 | 31.8648 | 16.2172 | 3 | 41.4363 | 21.0885 | 3 | 51.6333 | 26.2781 | 5.5 | 61.2764 | 31.1859 | 17.5 | anh A | anh B | 14
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 8 | 140 | 10:20 | C15 | 1 | 12.5003 | 6.3619 | 2 | 21.2474 | 10.8136 | 3 | 31.3757 | 15.9683 | 4 | 41.7735 | 21.2601 | 5 | 51.266 | 26.0912 | 5.5 | 61.5809 | 31.3408 | 20.5 | anh A | anh B | 15
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 8 | 150 | 10:30 | C16 | 1 | 12.585 | 6.405 | 2 | 21.6061 | 10.9962 | 3 | 31.6631 | 16.1145 | 4 | 41.0904 | 20.9124 | 5 | 51.5823 | 26.2522 | 5.5 | 61.1917 | 31.1428 | 20.5 | anh A | anh B | 16
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 8 | 160 | 10:40 | C17 | 1 | 12.0994 | 6.1578 | 2 | 21.5832 | 10.9845 | 3 | 31.6953 | 16.1309 | 4 | 41.9924 | 21.3715 | 5 | 51.1055 | 26.0095 | 5.5 | 61.0877 | 31.0899 | 20.5 | anh A | anh B | 17
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 8 | 170 | 10:50 | C18 | 1 | 12.1102 | 6.1633 | 2 | 21.9543 | 11.1734 | 3 | 31.6139 | 16.0895 | 4 | 41.8287 | 21.2882 | 5 | 51.3299 | 26.1237 | 5.5 | 61.9226 | 31.5148 | 20.5 | anh A | anh B | 18
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 8 | 180 | 11:00 | C19 | 1 | 12.1407 | 6.1789 | 2 | 21.1511 | 10.7646 | 3 | 31.6642 | 16.1151 | 4 | 41.7526 | 21.2495 | 5 | 51.5369 | 26.2291 | 5.5 | 61.913 | 31.5099 | 20.5 | anh A | anh B | 19
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 14 | 0 | 14:00 | C20 | 1 | 12.4945 | 6.3589 | 2 | 21.7625 | 11.0758 | 3 | 31.5215 | 16.0425 | 3 | 41.2352 | 20.9861 | 3 | 51.2025 | 26.0589 | 5.5 | 61.188 | 31.1409 | 17.5 | anh A | anh B | 20
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 14 | 10 | 14:10 | C21 | 1 | 12.508 | 6.3658 | 2 | 21.7738 | 11.0815 | 3 | 31.9903 | 16.2811 | 4 | 41.6268 | 21.1854 | 5 | 51.0419 | 25.9772 | 5.5 | 61.4782 | 31.2886 | 20.5 | anh A | anh B | 21
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 14 | 20 | 14:20 | C22 | 1 | 12.4514 | 6.337 | 2 | 21.8304 | 11.1103 | 3 | 31.2413 | 15.8999 | 4 | 41.3289 | 21.0338 | 5 | 51.9293 | 26.4288 | 5.5 | 61.1394 | 31.1161 | 20.5 | anh A | anh B | 22
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 14 | 30 | 14:30 | C23 | 1 | 12.637 | 6.4315 | 2 | 21.4165 | 10.8997 | 3 | 31.8585 | 16.214 | 4 | 41.0366 | 20.8851 | 5 | 51.5483 | 26.2349 | 5.5 | 61.7897 | 31.4471 | 20.5 | anh A | anh B | 23
| LK1 - Lô số 21 |  |  | 24/01/2023 | 14 | 40 | 14:40 | C24 | 1 | 12.667 | 6.4467 | 2 | 21.4588 | 10.9212 | 3 | 31.846 | 16.2076 | 4 | 41.3763 | 21.0579 | 5 | 51.6464 | 26.2848 | 5.5 | 61.5371 | 31.3186 | 20.5 | anh A | anh B | 24