MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 8

Hà Nội, [1212MyExcel] Ngày 11 tháng 10 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [127MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [125MyExcel] 6 người

Công nhân: [126MyExcel] 28 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- ĐÀO ĐẤT NỀN ĐƯỜNG, NỀN HÈ TỪ CỌC 2 ĐẾN CỌC 7 (BÊN PHẢI TUYẾN) VÀ TỪ CỌC 7 ĐẾN CỌC 12 (2 BÊN) ĐOẠN 1.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 2.

- Đổ bê tông tấm đan cống B600 đợt 11 (248 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.

- Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép cống hộp BTCT BxH (900x600) đợt 7 (29 cấu kiện)

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - ĐÀO ĐẤT NỀN ĐƯỜNG, NỀN HÈ TỪ CỌC 2 ĐẾN CỌC 7 (BÊN PHẢI TUYẾN) VÀ TỪ CỌC 7 ĐẾN CỌC 12 (2 BÊN) ĐOẠN 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 2. - Đổ bê tông tấm đan cống B600 đợt 11 (248 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200. - Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép cống hộp BTCT BxH (900x600) đợt 7 (29 cấu kiện)

b. Nghiệm thu công việc:

[124MyExcel] - Đổ bê tông tấm đan cống B600 đợt 11 (248 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [128MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [129MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[1210MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[1211MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |