MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 33

Hà Nội, [3712MyExcel] Ngày 05 tháng 11 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [377MyExcel] Bình thường

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [375MyExcel] 6 người

Công nhân: [376MyExcel] 25 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 2 và 50cm trên lớp vải địa, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đổ bê tông móng cống thoát nước thải qua đường BxH (900x600) ga GH1 đến GT2. Bê tông đá 2x4 mác 150.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 2 và 50cm trên lớp vải địa, độ chặt K95 đoạn 1. - Đổ bê tông móng cống thoát nước thải qua đường BxH (900x600) ga GH1 đến GT2. Bê tông đá 2x4 mác 150.

b. Nghiệm thu công việc:

[374MyExcel] - Trải vải địa kỹ thuật nền đường từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên)

- Đổ bê tông móng cống thoát nước thải qua đường BxH (900x600) ga GH1 đến GT2. Bê tông đá 2x4 mác 150.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [378MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [379MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[3710MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[3711MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |