MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 39

Hà Nội, [4312MyExcel] Ngày 11 tháng 11 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [437MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [435MyExcel] 6 người

Công nhân: [436MyExcel] 30 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, H61 đến G34; cống hộp BxH (900x600), tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) đoạn 1.

- Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, H61 đến G34; cống hộp BxH (900x600), tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) đoạn 1. - Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.

b. Nghiệm thu công việc:

- Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [438MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [439MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[4310MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[4311MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |