MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 40

Hà Nội, [4412MyExcel] Ngày 12 tháng 11 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [447MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [445MyExcel] 6 người

Công nhân: [446MyExcel] 30 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, H61 đến G34; cống hộp BxH (900x600), tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) đoạn 1.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.

- Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, H61 đến G34; cống hộp BxH (900x600), tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) đoạn 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

b. Nghiệm thu công việc:

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.

- Nghiệm thu chất lượng đế cống và ống cống D750, D1000; tấm đáy cống B600; đế ga H, đế ga M, đế ga GT và GH trước khi thi công.

- Nghiệm thu chất lượng bê tông cống hộp BTCT BxH (900x600) đợt 8 (28 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [448MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [449MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[4410MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[4411MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |