MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 43

Hà Nội, [4712MyExcel] Ngày 15 tháng 11 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [477MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [475MyExcel] 5 người

Công nhân: [476MyExcel] 25 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.

- Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1. - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

b. Nghiệm thu công việc:

- Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, H61 đến G34; cống hộp BxH (900x600), tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 2 và 50cm trên lớp vải địa, độ chặt K95 đoạn 1.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [478MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [479MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[4710MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[4711MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |