MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 65

Hà Nội, [6912MyExcel] Ngày 07 tháng 12 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [697MyExcel] Bình thường

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [695MyExcel] 3 người

Công nhân: [696MyExcel] 15 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.

- Gia công lắp dựng cốt thép, ván khuôn đệm đầu tường ga H, ga M cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Đổ bê tông đệm đầu tường ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27. Bê tông đá 1x2 mác 250.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12. - Gia công lắp dựng cốt thép, ván khuôn đệm đầu tường ga H, ga M cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đổ bê tông đệm đầu tường ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27. Bê tông đá 1x2 mác 250.

b. Nghiệm thu công việc:

[694MyExcel] - Lắp đặt tấm đan cống B600 cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Đổ bê tông đệm đầu tường ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27. Bê tông đá 1x2 mác 250.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [698MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [699MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[6910MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[6911MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |