MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 1

Hà Nội, [512MyExcel] Ngày 04 tháng 10 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [57MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [55MyExcel] 4 người

Công nhân: [56MyExcel] 18 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

[53MyExcel] - ĐÀO ĐẤT NỀN ĐƯỜNG, NỀN HÈ TỪ CỌC 2 ĐẾN CỌC 7 (BÊN PHẢI TUYẾN) VÀ TỪ CỌC 7 ĐẾN CỌC 12 (2 BÊN) ĐOẠN 1.

- Trồng cây trên hè

- Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép tấm đáy cống B600 đợt 22 (149 cấu kiện)

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này [53MyExcel] - ĐÀO ĐẤT NỀN ĐƯỜNG, NỀN HÈ TỪ CỌC 2 ĐẾN CỌC 7 (BÊN PHẢI TUYẾN) VÀ TỪ CỌC 7 ĐẾN CỌC 12 (2 BÊN) ĐOẠN 1. - Trồng cây trên hè - Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép tấm đáy cống B600 đợt 22 (149 cấu kiện)

b. Nghiệm thu công việc:

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [58MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [59MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[510MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[511MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 2

Hà Nội, [612MyExcel] Ngày 05 tháng 10 năm 2022

1. THỜI TIẾT:

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [65MyExcel] 3 người

Công nhân: [66MyExcel] 13 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

[63MyExcel] - ĐÀO ĐẤT NỀN ĐƯỜNG, NỀN HÈ TỪ CỌC 2 ĐẾN CỌC 7 (BÊN PHẢI TUYẾN) VÀ TỪ CỌC 7 ĐẾN CỌC 12 (2 BÊN) ĐOẠN 1.

- Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép tấm đáy cống B600 đợt 22 (149 cấu kiện)

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này [63MyExcel] - ĐÀO ĐẤT NỀN ĐƯỜNG, NỀN HÈ TỪ CỌC 2 ĐẾN CỌC 7 (BÊN PHẢI TUYẾN) VÀ TỪ CỌC 7 ĐẾN CỌC 12 (2 BÊN) ĐOẠN 1. - Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép tấm đáy cống B600 đợt 22 (149 cấu kiện)

b. Nghiệm thu công việc:

[64MyExcel] - Nghiệm thu chất lượng cát san nền, vải địa kỹ thuật loại không dệt có có cường độ kéo đứt P>=12KN/m trước khi thi công

- Trồng cây trên hè

- Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép tấm đáy cống B600 đợt 22 (149 cấu kiện)

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [68MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [69MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[610MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[611MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 3

Hà Nội, [712MyExcel] Ngày 06 tháng 10 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [77MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [75MyExcel] 3 người

Công nhân: [76MyExcel] 13 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

[73MyExcel] - ĐÀO ĐẤT NỀN ĐƯỜNG, NỀN HÈ TỪ CỌC 2 ĐẾN CỌC 7 (BÊN PHẢI TUYẾN) VÀ TỪ CỌC 7 ĐẾN CỌC 12 (2 BÊN) ĐOẠN 1.

- Đổ bê tông tấm đáy cống B600 đợt 22 (149 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này [73MyExcel] - ĐÀO ĐẤT NỀN ĐƯỜNG, NỀN HÈ TỪ CỌC 2 ĐẾN CỌC 7 (BÊN PHẢI TUYẾN) VÀ TỪ CỌC 7 ĐẾN CỌC 12 (2 BÊN) ĐOẠN 1. - Đổ bê tông tấm đáy cống B600 đợt 22 (149 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.

b. Nghiệm thu công việc:

[74MyExcel] - Đổ bê tông tấm đáy cống B600 đợt 22 (149 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [78MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [79MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[710MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[711MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 4

Hà Nội, [812MyExcel] Ngày 07 tháng 10 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [87MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [85MyExcel] 3 người

Công nhân: [86MyExcel] 13 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

[83MyExcel] - ĐÀO ĐẤT NỀN ĐƯỜNG, NỀN HÈ TỪ CỌC 2 ĐẾN CỌC 7 (BÊN PHẢI TUYẾN) VÀ TỪ CỌC 7 ĐẾN CỌC 12 (2 BÊN) ĐOẠN 1.

- Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép tấm đáy cống B600 đợt 23 (149 cấu kiện)

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này [83MyExcel] - ĐÀO ĐẤT NỀN ĐƯỜNG, NỀN HÈ TỪ CỌC 2 ĐẾN CỌC 7 (BÊN PHẢI TUYẾN) VÀ TỪ CỌC 7 ĐẾN CỌC 12 (2 BÊN) ĐOẠN 1. - Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép tấm đáy cống B600 đợt 23 (149 cấu kiện)

b. Nghiệm thu công việc:

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [88MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [89MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[810MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[811MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 5

Hà Nội, [912MyExcel] Ngày 08 tháng 10 năm 2022

1. THỜI TIẾT:

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [95MyExcel] 3 người

Công nhân: [96MyExcel] 13 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

[93MyExcel] - ĐÀO ĐẤT NỀN ĐƯỜNG, NỀN HÈ TỪ CỌC 2 ĐẾN CỌC 7 (BÊN PHẢI TUYẾN) VÀ TỪ CỌC 7 ĐẾN CỌC 12 (2 BÊN) ĐOẠN 1.

- Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép tấm đáy cống B600 đợt 23 (149 cấu kiện)

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này [93MyExcel] - ĐÀO ĐẤT NỀN ĐƯỜNG, NỀN HÈ TỪ CỌC 2 ĐẾN CỌC 7 (BÊN PHẢI TUYẾN) VÀ TỪ CỌC 7 ĐẾN CỌC 12 (2 BÊN) ĐOẠN 1. - Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép tấm đáy cống B600 đợt 23 (149 cấu kiện)

b. Nghiệm thu công việc:

[94MyExcel] - Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép tấm đáy cống B600 đợt 23 (149 cấu kiện)

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [98MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [99MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[910MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[911MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 6

Hà Nội, [1012MyExcel] Ngày 09 tháng 10 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [107MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [105MyExcel] 4 người

Công nhân: [106MyExcel] 18 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- ĐÀO ĐẤT NỀN ĐƯỜNG, NỀN HÈ TỪ CỌC 2 ĐẾN CỌC 7 (BÊN PHẢI TUYẾN) VÀ TỪ CỌC 7 ĐẾN CỌC 12 (2 BÊN) ĐOẠN 1.

- Đổ bê tông tấm đáy cống B600 đợt 23 (149 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.

- Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép tấm đan cống B600 đợt 10 (248 cấu kiện)

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - ĐÀO ĐẤT NỀN ĐƯỜNG, NỀN HÈ TỪ CỌC 2 ĐẾN CỌC 7 (BÊN PHẢI TUYẾN) VÀ TỪ CỌC 7 ĐẾN CỌC 12 (2 BÊN) ĐOẠN 1. - Đổ bê tông tấm đáy cống B600 đợt 23 (149 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200. - Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép tấm đan cống B600 đợt 10 (248 cấu kiện)

b. Nghiệm thu công việc:

[104MyExcel] - Đổ bê tông tấm đáy cống B600 đợt 23 (149 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.

- Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép tấm đan cống B600 đợt 10 (248 cấu kiện)

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [108MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [109MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[1010MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[1011MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 7

Hà Nội, [1112MyExcel] Ngày 10 tháng 10 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [117MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [115MyExcel] 4 người

Công nhân: [116MyExcel] 18 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- ĐÀO ĐẤT NỀN ĐƯỜNG, NỀN HÈ TỪ CỌC 2 ĐẾN CỌC 7 (BÊN PHẢI TUYẾN) VÀ TỪ CỌC 7 ĐẾN CỌC 12 (2 BÊN) ĐOẠN 1.

- Đổ bê tông tấm đan cống B600 đợt 10 (248 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.

- Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép tấm đan cống B600 đợt 11 (248 cấu kiện)

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - ĐÀO ĐẤT NỀN ĐƯỜNG, NỀN HÈ TỪ CỌC 2 ĐẾN CỌC 7 (BÊN PHẢI TUYẾN) VÀ TỪ CỌC 7 ĐẾN CỌC 12 (2 BÊN) ĐOẠN 1. - Đổ bê tông tấm đan cống B600 đợt 10 (248 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200. - Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép tấm đan cống B600 đợt 11 (248 cấu kiện)

b. Nghiệm thu công việc:

[114MyExcel] - Đổ bê tông tấm đan cống B600 đợt 10 (248 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.

- Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép tấm đan cống B600 đợt 11 (248 cấu kiện)

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [118MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [119MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[1110MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[1111MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 8

Hà Nội, [1212MyExcel] Ngày 11 tháng 10 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [127MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [125MyExcel] 6 người

Công nhân: [126MyExcel] 28 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- ĐÀO ĐẤT NỀN ĐƯỜNG, NỀN HÈ TỪ CỌC 2 ĐẾN CỌC 7 (BÊN PHẢI TUYẾN) VÀ TỪ CỌC 7 ĐẾN CỌC 12 (2 BÊN) ĐOẠN 1.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 2.

- Đổ bê tông tấm đan cống B600 đợt 11 (248 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.

- Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép cống hộp BTCT BxH (900x600) đợt 7 (29 cấu kiện)

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - ĐÀO ĐẤT NỀN ĐƯỜNG, NỀN HÈ TỪ CỌC 2 ĐẾN CỌC 7 (BÊN PHẢI TUYẾN) VÀ TỪ CỌC 7 ĐẾN CỌC 12 (2 BÊN) ĐOẠN 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 2. - Đổ bê tông tấm đan cống B600 đợt 11 (248 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200. - Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép cống hộp BTCT BxH (900x600) đợt 7 (29 cấu kiện)

b. Nghiệm thu công việc:

[124MyExcel] - Đổ bê tông tấm đan cống B600 đợt 11 (248 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [128MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [129MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[1210MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[1211MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 9

Hà Nội, [1312MyExcel] Ngày 12 tháng 10 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [137MyExcel] Bình thường

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [135MyExcel] 7 người

Công nhân: [136MyExcel] 33 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- ĐÀO ĐẤT NỀN ĐƯỜNG, NỀN HÈ TỪ CỌC 2 ĐẾN CỌC 7 (BÊN PHẢI TUYẾN) VÀ TỪ CỌC 7 ĐẾN CỌC 12 (2 BÊN) ĐOẠN 1.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 2.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 3.

- Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép cống hộp BTCT BxH (900x600) đợt 7 (29 cấu kiện)

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - ĐÀO ĐẤT NỀN ĐƯỜNG, NỀN HÈ TỪ CỌC 2 ĐẾN CỌC 7 (BÊN PHẢI TUYẾN) VÀ TỪ CỌC 7 ĐẾN CỌC 12 (2 BÊN) ĐOẠN 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 2. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 3. - Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép cống hộp BTCT BxH (900x600) đợt 7 (29 cấu kiện)

b. Nghiệm thu công việc:

[134MyExcel] - Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép cống hộp BTCT BxH (900x600) đợt 7 (29 cấu kiện)

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [138MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [139MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[1310MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[1311MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 10

Hà Nội, [1412MyExcel] Ngày 13 tháng 10 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [147MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [145MyExcel] 8 người

Công nhân: [146MyExcel] 33 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- ĐÀO ĐẤT NỀN ĐƯỜNG, NỀN HÈ TỪ CỌC 2 ĐẾN CỌC 7 (BÊN PHẢI TUYẾN) VÀ TỪ CỌC 7 ĐẾN CỌC 12 (2 BÊN) ĐOẠN 1.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) đoạn 1.

- Đổ bê tông cống hộp BTCT BxH (900x600) đợt 7 (29 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.

- Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép cống hộp BTCT BxH (900x600) đợt 8 (28 cấu kiện)

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - ĐÀO ĐẤT NỀN ĐƯỜNG, NỀN HÈ TỪ CỌC 2 ĐẾN CỌC 7 (BÊN PHẢI TUYẾN) VÀ TỪ CỌC 7 ĐẾN CỌC 12 (2 BÊN) ĐOẠN 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) đoạn 1. - Đổ bê tông cống hộp BTCT BxH (900x600) đợt 7 (29 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200. - Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép cống hộp BTCT BxH (900x600) đợt 8 (28 cấu kiện)

b. Nghiệm thu công việc:

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 2.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 3.

- Đổ bê tông cống hộp BTCT BxH (900x600) đợt 7 (29 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [148MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [149MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[1410MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[1411MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 11

Hà Nội, [1512MyExcel] Ngày 14 tháng 10 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [157MyExcel] Bình thường

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [155MyExcel] 8 người

Công nhân: [156MyExcel] 25 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) đoạn 1.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.

- Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép cống hộp BTCT BxH (900x600) đợt 8 (28 cấu kiện)

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) đoạn 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. - Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép cống hộp BTCT BxH (900x600) đợt 8 (28 cấu kiện)

b. Nghiệm thu công việc:

- ĐÀO ĐẤT NỀN ĐƯỜNG, NỀN HÈ TỪ CỌC 2 ĐẾN CỌC 7 (BÊN PHẢI TUYẾN) VÀ TỪ CỌC 7 ĐẾN CỌC 12 (2 BÊN) ĐOẠN 1.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.

- Nghiệm thu chất lượng cát san nền, vải địa kỹ thuật loại không dệt có có cường độ kéo đứt P>=12KN/m trước khi thi công

- Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép cống hộp BTCT BxH (900x600) đợt 8 (28 cấu kiện)

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [158MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [159MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[1510MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[1511MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 12

Hà Nội, [1612MyExcel] Ngày 15 tháng 10 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [167MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [165MyExcel] 8 người

Công nhân: [166MyExcel] 25 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) đoạn 1.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đổ bê tông cống hộp BTCT BxH (900x600) đợt 8 (28 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) đoạn 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1. - Đổ bê tông cống hộp BTCT BxH (900x600) đợt 8 (28 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.

b. Nghiệm thu công việc:

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đổ bê tông cống hộp BTCT BxH (900x600) đợt 8 (28 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [168MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [169MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[1610MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[1611MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 13

Hà Nội, [1712MyExcel] Ngày 16 tháng 10 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [177MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [175MyExcel] 6 người

Công nhân: [176MyExcel] 20 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) đoạn 1.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) đoạn 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.

b. Nghiệm thu công việc:

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [178MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [179MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[1710MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[1711MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 14

Hà Nội, [1812MyExcel] Ngày 17 tháng 10 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [187MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [185MyExcel] 3 người

Công nhân: [186MyExcel] 10 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

[183MyExcel] - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) đoạn 1.

- Trải vải địa kỹ thuật nền đường từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên)

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này [183MyExcel] - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) đoạn 1. - Trải vải địa kỹ thuật nền đường từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên)

b. Nghiệm thu công việc:

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [188MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [189MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[1810MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[1811MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 15

Hà Nội, [1912MyExcel] Ngày 18 tháng 10 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [197MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [195MyExcel] 8 người

Công nhân: [196MyExcel] 20 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) đoạn 1.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường (50cm trên cùng) từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) đoạn 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường (50cm trên cùng) từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.

b. Nghiệm thu công việc:

[194MyExcel] - Trải vải địa kỹ thuật nền đường từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên)

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [198MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [199MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[1910MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[1911MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 16

Hà Nội, [2012MyExcel] Ngày 19 tháng 10 năm 2022

1. THỜI TIẾT:

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [205MyExcel] 2 người

Công nhân: [206MyExcel] 5 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

[203MyExcel] - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) đoạn 1.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này [203MyExcel] - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) đoạn 1.

b. Nghiệm thu công việc:

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường (50cm trên cùng) từ cọc 2 đến cọc 7 (bên phải tuyến) và từ cọc 7 đến cọc 12 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [208MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [209MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[2010MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[2011MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 17

Hà Nội, [2112MyExcel] Ngày 20 tháng 10 năm 2022

1. THỜI TIẾT:

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [215MyExcel] 2 người

Công nhân: [216MyExcel] 5 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

[213MyExcel] - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) đoạn 1.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này [213MyExcel] - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) đoạn 1.

b. Nghiệm thu công việc:

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [218MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [219MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[2110MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[2111MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 18

Hà Nội, [2212MyExcel] Ngày 21 tháng 10 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [227MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [225MyExcel] 4 người

Công nhân: [226MyExcel] 15 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

[223MyExcel] - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) đoạn 1.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này [223MyExcel] - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) đoạn 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.

b. Nghiệm thu công việc:

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [228MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [229MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[2210MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[2211MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 19

Hà Nội, [2312MyExcel] Ngày 22 tháng 10 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [237MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [235MyExcel] 7 người

Công nhân: [236MyExcel] 20 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) đoạn 1.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) đoạn 1.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) đoạn 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1. - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) đoạn 1.

b. Nghiệm thu công việc:

[234MyExcel] - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [238MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [239MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[2310MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[2311MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 20

Hà Nội, [2412MyExcel] Ngày 23 tháng 10 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [247MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [245MyExcel] 4 người

Công nhân: [246MyExcel] 15 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

[243MyExcel] - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) đoạn 1.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này [243MyExcel] - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) đoạn 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.

b. Nghiệm thu công việc:

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) đoạn 1.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1.

- Nghiệm thu chất lượng cát san nền, vải địa kỹ thuật loại không dệt có có cường độ kéo đứt P>=12KN/m trước khi thi công

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [248MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [249MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[2410MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[2411MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 21

Hà Nội, [2512MyExcel] Ngày 24 tháng 10 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [257MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [255MyExcel] 5 người

Công nhân: [256MyExcel] 15 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

[253MyExcel] - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) đoạn 1.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này [253MyExcel] - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) đoạn 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.

b. Nghiệm thu công việc:

[254MyExcel] - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [258MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [259MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[2510MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[2511MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 22

Hà Nội, [2612MyExcel] Ngày 25 tháng 10 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [267MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [265MyExcel] 7 người

Công nhân: [266MyExcel] 20 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) đoạn 1.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) đoạn 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.

b. Nghiệm thu công việc:

[264MyExcel] - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [268MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [269MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[2610MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[2611MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 23

Hà Nội, [2712MyExcel] Ngày 26 tháng 10 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [277MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [275MyExcel] 3 người

Công nhân: [276MyExcel] 10 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

[273MyExcel] - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) đoạn 1.

- Trải vải địa kỹ thuật nền đường từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên)

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này [273MyExcel] - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) đoạn 1. - Trải vải địa kỹ thuật nền đường từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên)

b. Nghiệm thu công việc:

[Nghiệm thu]

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [278MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [279MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[2710MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[2711MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 24

Hà Nội, [2812MyExcel] Ngày 27 tháng 10 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [287MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [285MyExcel] 7 người

Công nhân: [286MyExcel] 20 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) đoạn 1.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 2 và 50cm trên lớp vải địa, độ chặt K95 đoạn 1.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) đoạn 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 2 và 50cm trên lớp vải địa, độ chặt K95 đoạn 1.

b. Nghiệm thu công việc:

[284MyExcel] - Trải vải địa kỹ thuật nền đường từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên)

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [288MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [289MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[2810MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[2811MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 25

Hà Nội, [2912MyExcel] Ngày 28 tháng 10 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [297MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [295MyExcel] 5 người

Công nhân: [296MyExcel] 15 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

[293MyExcel] - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này [293MyExcel] - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1.

b. Nghiệm thu công việc:

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 2 và 50cm trên lớp vải địa, độ chặt K95 đoạn 1.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [298MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [299MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[2910MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[2911MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 26

Hà Nội, [3012MyExcel] Ngày 29 tháng 10 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [307MyExcel] Bình thường

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [305MyExcel] 4 người

Công nhân: [306MyExcel] 15 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

[303MyExcel] - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này [303MyExcel] - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.

b. Nghiệm thu công việc:

[304MyExcel] - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [308MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [309MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[3010MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[3011MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 27

Hà Nội, [3112MyExcel] Ngày 30 tháng 10 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [317MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [315MyExcel] 8 người

Công nhân: [316MyExcel] 20 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) đoạn 1.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đào đất móng cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) đoạn 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1. - Đào đất móng cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

b. Nghiệm thu công việc:

[314MyExcel] - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 12 đến cọc 20 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [318MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [319MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[3110MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[3111MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 28

Hà Nội, [3212MyExcel] Ngày 31 tháng 10 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [327MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [325MyExcel] 9 người

Công nhân: [326MyExcel] 30 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) đoạn 1.

- Đào đất móng cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) đoạn 1. - Đào đất móng cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1. - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1.

b. Nghiệm thu công việc:

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đào đất móng cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Nghiệm thu chất lượng bê tông tấm đáy cống B600 đợt 21 (149 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [328MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [329MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[3210MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[3211MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 29

Hà Nội, [3312MyExcel] Ngày 01 tháng 11 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [337MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [335MyExcel] 6 người

Công nhân: [336MyExcel] 25 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, M4 đến G3, M5 đến G4 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1. - Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, M4 đến G3, M5 đến G4 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

b. Nghiệm thu công việc:

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) đoạn 1.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1.

- Nghiệm thu chất lượng cát san nền, vải địa kỹ thuật loại không dệt có có cường độ kéo đứt P>=12KN/m trước khi thi công

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [338MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [339MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[3310MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[3311MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 30

Hà Nội, [3412MyExcel] Ngày 02 tháng 11 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [347MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [345MyExcel] 6 người

Công nhân: [346MyExcel] 25 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1.

- Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, M4 đến G3, M5 đến G4 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1. - Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, M4 đến G3, M5 đến G4 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.

b. Nghiệm thu công việc:

[Nghiệm thu]

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [348MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [349MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[3410MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[3411MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 31

Hà Nội, [3512MyExcel] Ngày 03 tháng 11 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [357MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [355MyExcel] 6 người

Công nhân: [356MyExcel] 25 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1.

- Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, M4 đến G3, M5 đến G4 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1. - Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, M4 đến G3, M5 đến G4 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.

b. Nghiệm thu công việc:

- Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, M4 đến G3, M5 đến G4 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.

- Nghiệm thu chất lượng bê tông tấm đáy cống B600 đợt 22 (149 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [358MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [359MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[3510MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[3511MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 32

Hà Nội, [3612MyExcel] Ngày 04 tháng 11 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [367MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [365MyExcel] 4 người

Công nhân: [366MyExcel] 15 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

[363MyExcel] - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1.

- Trải vải địa kỹ thuật nền đường từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên)

- Gia công lắp dựng ván khuôn móng cống thoát nước thải qua đường BxH (900x600) ga GH1 đến GT2.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này [363MyExcel] - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1. - Trải vải địa kỹ thuật nền đường từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) - Gia công lắp dựng ván khuôn móng cống thoát nước thải qua đường BxH (900x600) ga GH1 đến GT2.

b. Nghiệm thu công việc:

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.

- Gia công lắp dựng ván khuôn móng cống thoát nước thải qua đường BxH (900x600) ga GH1 đến GT2.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [368MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [369MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[3610MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[3611MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 33

Hà Nội, [3712MyExcel] Ngày 05 tháng 11 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [377MyExcel] Bình thường

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [375MyExcel] 6 người

Công nhân: [376MyExcel] 25 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 2 và 50cm trên lớp vải địa, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đổ bê tông móng cống thoát nước thải qua đường BxH (900x600) ga GH1 đến GT2. Bê tông đá 2x4 mác 150.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 2 và 50cm trên lớp vải địa, độ chặt K95 đoạn 1. - Đổ bê tông móng cống thoát nước thải qua đường BxH (900x600) ga GH1 đến GT2. Bê tông đá 2x4 mác 150.

b. Nghiệm thu công việc:

[374MyExcel] - Trải vải địa kỹ thuật nền đường từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên)

- Đổ bê tông móng cống thoát nước thải qua đường BxH (900x600) ga GH1 đến GT2. Bê tông đá 2x4 mác 150.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [378MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [379MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[3710MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[3711MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 34

Hà Nội, [3812MyExcel] Ngày 06 tháng 11 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [387MyExcel] Bình thường

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [385MyExcel] 4 người

Công nhân: [386MyExcel] 15 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

[383MyExcel] - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này [383MyExcel] - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.

b. Nghiệm thu công việc:

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 2 và 50cm trên lớp vải địa, độ chặt K95 đoạn 1.

- Nghiệm thu chất lượng bê tông tấm đáy cống B600 đợt 23 (149 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [388MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [389MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[3810MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[3811MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 35

Hà Nội, [3912MyExcel] Ngày 07 tháng 11 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [397MyExcel] Bình thường

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [395MyExcel] 5 người

Công nhân: [396MyExcel] 20 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.

- Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, H61 đến G34; cống hộp BxH (900x600), tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Đào đất móng cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1. - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, H61 đến G34; cống hộp BxH (900x600), tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đào đất móng cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

b. Nghiệm thu công việc:

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.

- Nghiệm thu chất lượng đế cống và ống cống D750, D1000; cống hộp BxH (900x600); tấm đáy cống B600; đế ga H, đế ga M, đế ga GT và GH trước khi thi công.

- Nghiệm thu chất lượng bê tông tấm đan cống B600 đợt 10 (248 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [398MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [399MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[3910MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[3911MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 36

Hà Nội, [4012MyExcel] Ngày 08 tháng 11 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [407MyExcel] Bình thường

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [405MyExcel] 6 người

Công nhân: [406MyExcel] 25 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1.

- Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, H61 đến G34; cống hộp BxH (900x600), tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Đào đất móng cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1. - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, H61 đến G34; cống hộp BxH (900x600), tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đào đất móng cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.

b. Nghiệm thu công việc:

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đào đất móng cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

- Nghiệm thu bê tông móng cống thoát nước thải qua đường BxH (900x600) ga GH1 đến GT2. Bê tông đá 2x4 mác 150.

- Nghiệm thu chất lượng bê tông tấm đan cống B600 đợt 11 (248 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [408MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [409MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[4010MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[4011MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 37

Hà Nội, [4112MyExcel] Ngày 09 tháng 11 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [417MyExcel] Bình thường

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [415MyExcel] 8 người

Công nhân: [416MyExcel] 35 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1.

- Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, H61 đến G34; cống hộp BxH (900x600), tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) đoạn 1.

- Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1. - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, H61 đến G34; cống hộp BxH (900x600), tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1. - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) đoạn 1. - Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

b. Nghiệm thu công việc:

[414MyExcel] - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [418MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [419MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[4110MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[4111MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 38

Hà Nội, [4212MyExcel] Ngày 10 tháng 11 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [427MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [425MyExcel] 6 người

Công nhân: [426MyExcel] 30 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, H61 đến G34; cống hộp BxH (900x600), tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) đoạn 1.

- Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, H61 đến G34; cống hộp BxH (900x600), tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) đoạn 1. - Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.

b. Nghiệm thu công việc:

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1.

- Nghiệm thu chất lượng cát san nền, vải địa kỹ thuật loại không dệt có có cường độ kéo đứt P>=12KN/m trước khi thi công

- Nghiệm thu chất lượng bê tông cống hộp BTCT BxH (900x600) đợt 7 (29 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [428MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [429MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[4210MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[4211MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 39

Hà Nội, [4312MyExcel] Ngày 11 tháng 11 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [437MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [435MyExcel] 6 người

Công nhân: [436MyExcel] 30 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, H61 đến G34; cống hộp BxH (900x600), tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) đoạn 1.

- Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, H61 đến G34; cống hộp BxH (900x600), tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) đoạn 1. - Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.

b. Nghiệm thu công việc:

- Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [438MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [439MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[4310MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[4311MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 40

Hà Nội, [4412MyExcel] Ngày 12 tháng 11 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [447MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [445MyExcel] 6 người

Công nhân: [446MyExcel] 30 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, H61 đến G34; cống hộp BxH (900x600), tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) đoạn 1.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.

- Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, H61 đến G34; cống hộp BxH (900x600), tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) đoạn 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

b. Nghiệm thu công việc:

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.

- Nghiệm thu chất lượng đế cống và ống cống D750, D1000; tấm đáy cống B600; đế ga H, đế ga M, đế ga GT và GH trước khi thi công.

- Nghiệm thu chất lượng bê tông cống hộp BTCT BxH (900x600) đợt 8 (28 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [448MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [449MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[4410MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[4411MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 41

Hà Nội, [4512MyExcel] Ngày 13 tháng 11 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [457MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [455MyExcel] 4 người

Công nhân: [456MyExcel] 20 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, H61 đến G34; cống hộp BxH (900x600), tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) đoạn 1.

- Trải vải địa kỹ thuật nền đường từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên)

- Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, H61 đến G34; cống hộp BxH (900x600), tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) đoạn 1. - Trải vải địa kỹ thuật nền đường từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

b. Nghiệm thu công việc:

[Nghiệm thu]

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [458MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [459MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[4510MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[4511MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 42

Hà Nội, [4612MyExcel] Ngày 14 tháng 11 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [467MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [465MyExcel] 6 người

Công nhân: [466MyExcel] 30 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, H61 đến G34; cống hộp BxH (900x600), tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) đoạn 1.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 2 và 50cm trên lớp vải địa, độ chặt K95 đoạn 1.

- Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, H61 đến G34; cống hộp BxH (900x600), tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) đoạn 1. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 2 và 50cm trên lớp vải địa, độ chặt K95 đoạn 1. - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

b. Nghiệm thu công việc:

[464MyExcel] - Trải vải địa kỹ thuật nền đường từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên)

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [468MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [469MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[4610MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[4611MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 43

Hà Nội, [4712MyExcel] Ngày 15 tháng 11 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [477MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [475MyExcel] 5 người

Công nhân: [476MyExcel] 25 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.

- Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1. - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

b. Nghiệm thu công việc:

- Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, H61 đến G34; cống hộp BxH (900x600), tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 2 và 50cm trên lớp vải địa, độ chặt K95 đoạn 1.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [478MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [479MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[4710MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[4711MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 44

Hà Nội, [4812MyExcel] Ngày 16 tháng 11 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [487MyExcel] Bình thường

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [485MyExcel] 4 người

Công nhân: [486MyExcel] 20 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) đoạn 1.

- Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.

- Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) đoạn 1. - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1. - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

b. Nghiệm thu công việc:

[484MyExcel] - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [488MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [489MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[4810MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[4811MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 45

Hà Nội, [4912MyExcel] Ngày 17 tháng 11 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [497MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [495MyExcel] 6 người

Công nhân: [496MyExcel] 30 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) đoạn 1.

- Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.

- Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) đoạn 1. - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1. - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

b. Nghiệm thu công việc:

[494MyExcel] - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [498MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [499MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[4910MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[4911MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 46

Hà Nội, [5012MyExcel] Ngày 18 tháng 11 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [507MyExcel] Bình thường

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [505MyExcel] 6 người

Công nhân: [506MyExcel] 30 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) đoạn 1.

- Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1.

- Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) đoạn 1. - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1. - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

b. Nghiệm thu công việc:

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [508MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [509MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[5010MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[5011MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 47

Hà Nội, [5112MyExcel] Ngày 19 tháng 11 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [517MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [515MyExcel] 5 người

Công nhân: [516MyExcel] 25 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.

- Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1. - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

b. Nghiệm thu công việc:

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) đoạn 1.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [518MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [519MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[5110MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[5111MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 48

Hà Nội, [5212MyExcel] Ngày 20 tháng 11 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [527MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [525MyExcel] 5 người

Công nhân: [526MyExcel] 25 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.

- Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

b. Nghiệm thu công việc:

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 6, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.

- Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, H29 đến G7, M6 đến G9; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [528MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [529MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[5210MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[5211MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 49

Hà Nội, [5312MyExcel] Ngày 21 tháng 11 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [537MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [535MyExcel] 5 người

Công nhân: [536MyExcel] 25 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.

b. Nghiệm thu công việc:

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [538MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [539MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[5310MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[5311MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 50

Hà Nội, [5412MyExcel] Ngày 22 tháng 11 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [547MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [545MyExcel] 3 người

Công nhân: [546MyExcel] 15 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

- Trải vải địa kỹ thuật nền đường từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến)

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Trải vải địa kỹ thuật nền đường từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến)

b. Nghiệm thu công việc:

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [548MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [549MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[5410MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[5411MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 51

Hà Nội, [5512MyExcel] Ngày 23 tháng 11 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [557MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [555MyExcel] 5 người

Công nhân: [556MyExcel] 25 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 2 và 50cm trên lớp vải địa, độ chặt K95 đoạn 1.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 2 và 50cm trên lớp vải địa, độ chặt K95 đoạn 1.

b. Nghiệm thu công việc:

[554MyExcel] - Trải vải địa kỹ thuật nền đường từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến)

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [558MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [559MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[5510MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[5511MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 52

Hà Nội, [5612MyExcel] Ngày 24 tháng 11 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [567MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [565MyExcel] 5 người

Công nhân: [566MyExcel] 25 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.

- Trát tường, láng đáy ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1. - Trát tường, láng đáy ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

b. Nghiệm thu công việc:

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 2 và 50cm trên lớp vải địa, độ chặt K95 đoạn 1.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [568MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [569MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[5610MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[5611MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 53

Hà Nội, [5712MyExcel] Ngày 25 tháng 11 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [577MyExcel] Bình thường

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [575MyExcel] 5 người

Công nhân: [576MyExcel] 25 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

- Trát tường, láng đáy ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đào đất móng cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Trát tường, láng đáy ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1. - Đào đất móng cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.

b. Nghiệm thu công việc:

[574MyExcel] - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [578MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [579MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[5710MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[5711MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 54

Hà Nội, [5812MyExcel] Ngày 26 tháng 11 năm 2022

1. THỜI TIẾT:

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [585MyExcel] 4 người

Công nhân: [586MyExcel] 20 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

- Trát tường, láng đáy ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Đào đất móng cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Trát tường, láng đáy ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đào đất móng cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.

b. Nghiệm thu công việc:

- Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 45 đến cọc 56 (2 bên) và từ cọc 56 đến cọc 58 (trái tuyến) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đào đất móng cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [588MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [589MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[5810MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[5811MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 55

Hà Nội, [5912MyExcel] Ngày 27 tháng 11 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [597MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [595MyExcel] 4 người

Công nhân: [596MyExcel] 20 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

- Trát tường, láng đáy ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Gia công lắp dựng ván khuôn đệm đầu tường cống B600 từ ga GH1 đến GT2.

- Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Trát tường, láng đáy ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Gia công lắp dựng ván khuôn đệm đầu tường cống B600 từ ga GH1 đến GT2. - Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.

b. Nghiệm thu công việc:

[594MyExcel] - Trát tường, láng đáy ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [598MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [599MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[5910MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[5911MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 56

Hà Nội, [6012MyExcel] Ngày 28 tháng 11 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [607MyExcel] Bình thường

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [605MyExcel] 3 người

Công nhân: [606MyExcel] 15 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

- Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.

- Đổ bê tông đệm đầu tường cống B600 từ ga GH1 đến GT2. Bê tông đá 1x2 mác 200

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12. - Đổ bê tông đệm đầu tường cống B600 từ ga GH1 đến GT2. Bê tông đá 1x2 mác 200

b. Nghiệm thu công việc:

[604MyExcel] - Gia công lắp dựng ván khuôn đệm đầu tường cống B600 từ ga GH1 đến GT2.

- Đổ bê tông đệm đầu tường cống B600 từ ga GH1 đến GT2. Bê tông đá 1x2 mác 200

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [608MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [609MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[6010MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[6011MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 57

Hà Nội, [6112MyExcel] Ngày 29 tháng 11 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [617MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [615MyExcel] 3 người

Công nhân: [616MyExcel] 15 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

- Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.

- Trát tường, láng đáy ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12. - Trát tường, láng đáy ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

b. Nghiệm thu công việc:

[614MyExcel] - Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [618MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [619MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[6110MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[6111MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 58

Hà Nội, [6212MyExcel] Ngày 30 tháng 11 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [627MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [625MyExcel] 3 người

Công nhân: [626MyExcel] 15 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

- Trát tường, láng đáy ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

- Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Trát tường, láng đáy ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.

b. Nghiệm thu công việc:

[624MyExcel] - Nghiệm thu chất lượng đế cống và ống cống D750, D1250; tấm đáy cống B600; đế ga H, đế ga M, đế ga GT và GH trước khi thi công.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [628MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [629MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[6210MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[6211MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 59

Hà Nội, [6312MyExcel] Ngày 01 tháng 12 năm 2022

1. THỜI TIẾT:

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [635MyExcel] 3 người

Công nhân: [636MyExcel] 15 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

- Trát tường, láng đáy ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

- Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Trát tường, láng đáy ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.

b. Nghiệm thu công việc:

[634MyExcel] - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [638MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [639MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[6310MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[6311MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 60

Hà Nội, [6412MyExcel] Ngày 02 tháng 12 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [647MyExcel] Bình thường

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [645MyExcel] 3 người

Công nhân: [646MyExcel] 15 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Trát tường, láng đáy ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

- Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.

- Gia công lắp dựng ván khuôn đệm đầu tường cống B600 từ ga GT2 đến GT7.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Trát tường, láng đáy ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12. - Gia công lắp dựng ván khuôn đệm đầu tường cống B600 từ ga GT2 đến GT7.

b. Nghiệm thu công việc:

[644MyExcel] - Trát tường, láng đáy ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [648MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [649MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[6410MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[6411MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 61

Hà Nội, [6512MyExcel] Ngày 03 tháng 12 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [657MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [655MyExcel] 2 người

Công nhân: [656MyExcel] 10 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.

- Đổ bê tông đệm đầu tường cống B600 từ ga GT2 đến GT7. Bê tông đá 1x2 mác 200

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12. - Đổ bê tông đệm đầu tường cống B600 từ ga GT2 đến GT7. Bê tông đá 1x2 mác 200

b. Nghiệm thu công việc:

[654MyExcel] - Gia công lắp dựng ván khuôn đệm đầu tường cống B600 từ ga GT2 đến GT7.

- Đổ bê tông đệm đầu tường cống B600 từ ga GT2 đến GT7. Bê tông đá 1x2 mác 200

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [658MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [659MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[6510MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[6511MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 62

Hà Nội, [6612MyExcel] Ngày 04 tháng 12 năm 2022

1. THỜI TIẾT:

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [665MyExcel] 1 người

Công nhân: [666MyExcel] 5 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

[663MyExcel] - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này [663MyExcel] - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.

b. Nghiệm thu công việc:

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [668MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [669MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[6610MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[6611MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 63

Hà Nội, [6712MyExcel] Ngày 05 tháng 12 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [677MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [675MyExcel] 2 người

Công nhân: [676MyExcel] 10 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

[Diễn biến công việc]

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này [Diễn biến công việc]

b. Nghiệm thu công việc:

[674MyExcel] - Nghiệm thu chất lượng tấm đan cống B600 trước khi thi công.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [678MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [679MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[6710MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[6711MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 64

Hà Nội, [6812MyExcel] Ngày 06 tháng 12 năm 2022

1. THỜI TIẾT:

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [685MyExcel] 2 người

Công nhân: [686MyExcel] 10 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

[Diễn biến công việc]

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này [Diễn biến công việc]

b. Nghiệm thu công việc:

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [688MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [689MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[6810MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[6811MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 65

Hà Nội, [6912MyExcel] Ngày 07 tháng 12 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [697MyExcel] Bình thường

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [695MyExcel] 3 người

Công nhân: [696MyExcel] 15 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.

- Gia công lắp dựng cốt thép, ván khuôn đệm đầu tường ga H, ga M cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Đổ bê tông đệm đầu tường ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27. Bê tông đá 1x2 mác 250.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12. - Gia công lắp dựng cốt thép, ván khuôn đệm đầu tường ga H, ga M cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đổ bê tông đệm đầu tường ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27. Bê tông đá 1x2 mác 250.

b. Nghiệm thu công việc:

[694MyExcel] - Lắp đặt tấm đan cống B600 cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Đổ bê tông đệm đầu tường ga H cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27. Bê tông đá 1x2 mác 250.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [698MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [699MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[6910MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[6911MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 66

Hà Nội, [7012MyExcel] Ngày 08 tháng 12 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [707MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [705MyExcel] 2 người

Công nhân: [706MyExcel] 10 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

[703MyExcel] - Đổ bê tông đệm đầu tường ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. Bê tông đá 1x2 mác 200.

- Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này [703MyExcel] - Đổ bê tông đệm đầu tường ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. Bê tông đá 1x2 mác 200. - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.

b. Nghiệm thu công việc:

- Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.

- Gia công lắp dựng cốt thép, ván khuôn đệm đầu tường ga H, ga M cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27; ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Đổ bê tông đệm đầu tường ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. Bê tông đá 1x2 mác 200.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [708MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [709MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[7010MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[7011MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 67

Hà Nội, [7112MyExcel] Ngày 09 tháng 12 năm 2022

1. THỜI TIẾT:

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [715MyExcel] 1 người

Công nhân: [716MyExcel] 5 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

[713MyExcel] - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này [713MyExcel] - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.

b. Nghiệm thu công việc:

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [718MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [719MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[7110MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[7111MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 68

Hà Nội, [7212MyExcel] Ngày 10 tháng 12 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [727MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [725MyExcel] 2 người

Công nhân: [726MyExcel] 10 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

[723MyExcel] - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.

- Lắp đặt tấm đan cống B600 cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này [723MyExcel] - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12. - Lắp đặt tấm đan cống B600 cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

b. Nghiệm thu công việc:

[724MyExcel] - Nghiệm thu chất lượng tấm đan cống B600 trước khi thi công.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [728MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [729MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[7210MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[7211MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 69

Hà Nội, [7312MyExcel] Ngày 11 tháng 12 năm 2022

1. THỜI TIẾT:

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [735MyExcel] 2 người

Công nhân: [736MyExcel] 10 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

[733MyExcel] - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.

- Lắp đặt tấm đan cống B600 cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này [733MyExcel] - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12. - Lắp đặt tấm đan cống B600 cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

b. Nghiệm thu công việc:

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [738MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [739MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[7310MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[7311MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 70

Hà Nội, [7412MyExcel] Ngày 12 tháng 12 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [747MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [745MyExcel] 3 người

Công nhân: [746MyExcel] 15 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.

- Gia công lắp dựng cốt thép, ván khuôn đệm đầu tường ga H, ga M cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

- Đổ bê tông đệm đầu tường ga H, ga M cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7. Bê tông đá 1x2 mác 250.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12. - Gia công lắp dựng cốt thép, ván khuôn đệm đầu tường ga H, ga M cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Đổ bê tông đệm đầu tường ga H, ga M cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7. Bê tông đá 1x2 mác 250.

b. Nghiệm thu công việc:

[744MyExcel] - Lắp đặt tấm đan cống B600 cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

- Đổ bê tông đệm đầu tường ga H, ga M cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7. Bê tông đá 1x2 mác 250.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [748MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [749MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[7410MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[7411MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 71

Hà Nội, [7512MyExcel] Ngày 13 tháng 12 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [757MyExcel] Bình thường

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [755MyExcel] 2 người

Công nhân: [756MyExcel] 10 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

[753MyExcel] - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.

- Đổ bê tông đệm đầu tường ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. Bê tông đá 1x2 mác 200.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này [753MyExcel] - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12. - Đổ bê tông đệm đầu tường ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. Bê tông đá 1x2 mác 200.

b. Nghiệm thu công việc:

- Gia công lắp dựng cốt thép, ván khuôn đệm đầu tường ga H, ga M cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

- Đổ bê tông đệm đầu tường ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. Bê tông đá 1x2 mác 200.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [758MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [759MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[7510MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[7511MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |

MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 72

Hà Nội, [7612MyExcel] Ngày 14 tháng 12 năm 2022

1. THỜI TIẾT:

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [765MyExcel] 1 người

Công nhân: [766MyExcel] 5 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

[763MyExcel] - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này [763MyExcel] - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.

b. Nghiệm thu công việc:

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [768MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [769MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[7610MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[7611MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |